## À LIRE Procédure
Procédure d'utilisation de l'outil Excel de planification de la surveillance
Objet
Cet outil Excel permet au surveillant d'établir les activités de la surveillance pertinente à partir du gabarit prérempli. Toutefois, le surveillant doit réviser également l'outil "Tableau des vérifications à consigner obligatoirement au journal de chantier" afin d'établir les activités à réaliser en chantier.
Les activités présentées dans cet outil sont généralement celles indiquées à l'appel d'offre et au CCDG - Construction et réparation. Cependant, le surveillant doit adapter le plan de surveillance aux besoins du projet. Il doit s'assurer que toutes les activités requises au projet y sont introduites et que les références sont à jour.
Méthode d'utilisation
1. Remplir le tableau Fiche d'information. Certaines informations inscrites seront automatiquement copiées sur toutes les feuilles.
2. Remplir les onglets Équipe de surveillance et Organigramme.
3. Supprimer les onglets et les sections non applicables pour le projet.
4. Sélectionner les activités pertinentes en marquant un X dans la colonne A vis-à-vis des lignes requises. Les lignes séparatrices de sections (lignes grises) sont pré marquées afin de les conserver en tout temps.
5. Appliquer le filtre de la colonne A en cliquant sur la flèche de la cellule A11 et sélectionner l'option (Vides). Les lignes marquées par un X seront ainsi masquées automatiquement.
6. Supprimer les lignes affichées et désactiver le filtre. Cette action permet de conserver seulement les lignes pertinentes.
7. Ajouter des lignes pour toute activité non inscrite au tableau, mais requise au projet.
8. Ajuster l'information dans les colonnes en fonction des exigences du projet : références aux documents contractuels, intervenants, dates, etc.
9. En cours des travaux, ajuster le tableau en fonction de modifications, notamment au calendrier de l'entrepreneur.
Préparer la liste des activités pour un représentant technique particulier
1. Dans le filtre de la cellule F11, décocher l'option (Vides) et l'option mentionnant le représentant désiré (exemple: RAQ).
2. Supprimer les lignes affichées afin de conserver seulement les lignes associées avec le représentant ciblé.
3. Cocher l'option (Sélectionner tout). Vous devriez obtenir la liste des tâches du représentant choisi séparées en section par les lignes grises.
4. Ajouter des lignes, si requises, et ajuster les consignes au besoin.
Questions et commentaires
Pour toute question ou tout commentaire sur le contenu et l'utilisation de ce formulaire, veuillez communiquer avec , ou par courriel à :

## 1) Informations Générales
1. Plan de surveillance
1. Fiche d'information
Numéro de projet
Numéro de règlement
Numéro de soumission
Titre de la soumission
Version du plan de surveillance
Date de mise à jour
Intervenants | Nom | Numéro de téléphone | Courriel | Cellulaire
Entrepreneur (entreprise)
Entrepreneur (représentant principal)
Chargé d'activités responsable de la surveillance de la Ville de Laval
Consultant surveillance
Professionnel
Laboratoires du contrôle de qualité
Représentant du professionnel responsable de l'assurance de la qualité (RPRAQ)
2. Objectifs de la surveillance
3.a) Particularités du mandat : Période de réalisation des travaux et délais
Identifier la date d'autorisation de débuter les travaux, les délais, les phases des travaux, les dates butoirs (pose de pavage, environnement, date limite pour l'ouverture de voies, les périodes de dégel, etc.)
3.b) Particularités du mandat : Recommandations du concepteur et du chargé d'activité
Énumérer les enjeux et risques
4. Approvisionnement/intrants et récupération
Matériaux et/ou intrants fournis par la Ville
5. Autorisation, droit, permis et servitudes requis pour la réalisation des travaux
Identifier les autorisations, droits, permis et servitudes nécessaires pour la réalisation des travaux, de même que leur statut (obtenu ou à obtenir) - référence section 3.2.5 du Guide du surveillant
6. Annexes au plan de surveillance
1. Planification et suivi de l'assurance de la qualité des ouvrages et des matériaux

## 2) Équipe de surveillance
2. Équipe de surveillance
Note: Le professionnel doit adapter l'équipe de surveillance, supprimer ou ajouter des représentants, en fonction du projet à surveiller. Ce fichier est harmonisé avec le formulaire RDP-001 "Journal de chantier - liste des intervenants au contrat". Le tableau doit être rempli en conséquence avec l'équipe qui sera présente sur le chantier.
Équipe de surveillance
Nom | Qualification | Fonction | Employeur | Numéro de téléphone | Courriel | Cellulaire
ing. / tech.
| ing. | Directeur de contrat
Chargé de projet (1re ressource)
Chargé de projet (2e ressource)
Professionnel
| ing. | Représentant du professionnel responsable de l'assurance de la qualité (RPRAQ) |  |  |  |  | Ingénieur spécialisé en infrastructures municipales
Représentants du professionnel
Représentant Ingénieur spécialisé en infrastructures municipales
Représentant Ingénieur spécialisé en infrastructures municipales 1re ressource
Représentant Ingénieur spécialisé en infrastructures municipales 2e ressource
Représentant Ingénieur spécialisé en infrastructures municipales 3e ressource
Représentant Ingénieur spécialisé en infrastructures municipales 4e ressource
Représentant Architecte paysagiste
Représentant Architecte paysagiste
Représentant Ingénieur spécialisé en électricité – Éclairage routier
Représentant Ingénieur spécialisé en électricité – éclairage routier
Représentant Ingénieur spécialisé en feux de circulation
Représentant Ingénieur spécialisé en feux de circulation
Représentant Ingénieur spécialisé en structure
Représentant Ingénieur spécialisé en structure 1re ressource
Représentant Ingénieur spécialisé en structure 2e ressource
Représentant Ingénieur spécialisé en circulation
Représentant Ingénieur spécialisé en circulation
Représentant Architecte paysagiste
Représentant Architecte paysagiste
Représentant Professionnel spécialiste en environnement
Représentant Professionnel spécialiste en environnement 1re ressource
Représentant Professionnel spécialiste en environnement 2e ressource
Représentant Biologiste
Représentant Biologiste
Représentant Techniciens en génie civil – Surveillance
Représentant technique principal en chantier
Représentant technique principal en usine/surveillance
Représentant technique principal en structure
Représentant technique principal en électricité et éclairage routier
Représentant Techniciens en génie civil – surveillance 5e ressource
Représentant Techniciens en génie civil – surveillance 6e ressource
Représentant Techniciens en génie civil – surveillance 7e ressource
Représentant Techniciens en génie civil – surveillance 8e ressource
Représentant Équipe d’arpentage
Représentant Équipe d’arpentage
Organigramme:
Legendre:
Professionnel
Concepteur
Candidat à la profession d'ingénieur
Technicien

## 3.1)Clauses administratives
Marge 1 | Lareur : 50 | 45 | 37 | 40 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 2 | Marge 1 & Échelle 60%
3. Plan de surveillance - Clauses administratives
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. |  |  |  |  | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de soumission | 0 |  | 0 |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance de la Ville de Laval "CARSVL" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance |  | Entrepreneur | 0 |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage de la Ville de Laval "CARAVL" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour |  |  | 0 |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité de la Ville de Laval «CARAQVL» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plans relevé et/ou finaux "PR" "PF"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas des activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier identifiés à l'annexe C du document "Exigence des services de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Tâches obligatoires de l'ingénieur | Document de vérification (JC, formulaires) | Remarques
X | Organisation de chantier
| Info-Excavation (compagne d'utilité publique) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres égout et aqueduc 6.0 Info-Excavation | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC |  | RDP-014
| Demande d'informations complémentaires à celles d'Info-Excavation auprès de la municipalité concernée et des propriétaires privés riverains (si requis pour définir des réseaux privés) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 6.0 | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Réception des documents administratifs (Autorisation AMP, Cautionnements, Avenant d'assurance, Avis ouverture chantier CNESST, programme de prévention, numéro du RBQ, Revenu Québec, etc.) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 2.8, 2.10, 2.11, 1,1,9 | Avant le début des travaux | Réception et vérification et prise de connaissance des documents
| Réception de la liste des sous-contractants, des équipements, de la main-d'œuvre et des taux horaires | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 2.4 ; 6.12.2. ; 6.12.3.2. | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents
| Validation des repères géodésiques fournis par le donneur d'ouvrage (stations d'arpentage, repères, emprise, etc.) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.22. ; 6.22.2. | Avant et durant les travaux | Réception et prise de connaissance des documents | Ingénieur surveillant
| Listes des points de construction | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6,21; 6,22; 6,22,1; 6,22,2 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | Ingénieur surveillant
| Implantation des points de construction par l'entrepreneur | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6,21; 6,22; 6,22,1; 6,22,2 | Avant et durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | Technicien surveillant
| Réalisation d'un document vidéo et des prises de photos de l'état des lieux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.15.3.5 | Avant le début des travaux | Vérification par constat visuel | Technicien surveillant |  | RDP-003
| Prendre connaissance de l'environnement du chantier (suivi des contraintes locales et temporaires) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.23 | Avant le début des travaux | Vérification par constat visuel et suivi auprès du donneur d'ouvrage | Équipe de surveillance |  | RDP-002
| Respect des règlementations concernant la SST et l'environnement (générales et spécifiques au projet) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.23.1 Règlementation CNESST MDDELCC | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | Technicien surveillant |  | RDP-002
| Activités spécifiques aux conditions météorologiques si requis (températures extrêmes, précipitations, etc.) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.13.1 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesure de la température | Technicien surveillant |  | RDP-002
| Validation de la distribution par le donneur d'ouvrage des avis de travaux aux résidents, commerçants, municipalités, services d'urgence, organismes concernés, etc. | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.22.3.2 | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Site de disposition des déblais, résidus, surplus d'excavation, etc. | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 6.12 Cahier des charges infrastructures routières 6.13 | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Échéancier des travaux plus révision | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.13 | Avant et durant les travaux | Réception et prise de connaissance des documents |  |  | Courriel / CR
| Réunion de transfert des connaissances | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.15.3. 2.1 Guide de surveillance Devis SP | Après la prise de connaissance du projet | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X | CR
| Plan de surveillance | Exigences des services de surveillance 3.13 Guide de surveillance Devis SP | Après la prise de connaissance du projet | Élaboration du plan de surveillance, coordination avec les intervenants | SC | X | Plan de surveillance
| Réunion avec le représentant de l'assurance de la qualité | Exigence des services de surveillance 2.1.2 Guide de surveillance Devis SP | Au moment convenu avec le RAQ | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X | CR, plan de surveillance ajusté
| Visite des lieux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.22.1. 3.1 Guide de surveillance Devis SP | Au moment convenu avec les intervenants | Organisation de la visite avec les intervenants requis | SC | X
| Réunion de planification | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.15.3 3.14 Guide de surveillance Devis SP | Au moment convenu avec les intervenants | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X | CR
| Réunion de démarrage (1re réunion de chantier) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.15.3.1 4.9.3 Guide de surveillance Devis SP | Avant début des travaux | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X | CR
| Mise à jour du plan de surveillance | Exigence des services de surveillance 4.3 Guide de surveillance Devis SP | Après la réunion de démarrage | Mise à jour selon le calendrier de l'entrepreneur | SC | X | Plan de surveillance ajusté, calendrier
| Liste des sous-traitants | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 2.4. ; 1.1.38. CCDG 6,1 | À la réunion de démarrage | Vérification de la présence des fournisseurs non admissibles | SC
X | Ordonnancement
| Lettre d'autorisation de commencer les travaux par la Ville de Laval | Exigence des services de surveillance CCDG 7.1, 7.9 | Avant début des travaux | Recevoir copie de la lettre | CARSVL |  | Lettre à l'entrepreneur par la Ville de Laval
| Avis écrit de l'entrepreneur demandant la suspension des travaux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.30 CCDG 7.2 | Au moins 3 jours avant début de la suspension de courte période: Au moins 10 jours avant début de la suspension de longue période | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis écrit de l'entrepreneur confirmant la reprise des travaux suspendus | Exigence des services de surveillance CCDG 7.2 | Au moins 3 jours avant début de la reprise après la suspension de courte période: Au moins 10 jours avant début de la reprise après la suspension de longue période | Réception, vérification de la conformité | SC
| Autorisation de reprise des travaux par la Ville de Laval | Exigence des services de surveillance CCDG 7.2 | Avant le début de reprise des travaux | Autorisation à l'entrepreneur | SC | X | Lettre à l'entrepreneur
| Calendrier détaillé des travaux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.28.4. CCDG 7.1, 7.8 Devis | 1re réunion de chantier Mensuellement À chaque modification | Réception, vérification du respect des échéanciers et délais, validation du "chemin critique" | SC | X
X | Personnel, fournisseurs, matériaux et machinerie
| Liste du personnel et des responsables du contrat | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 1.1.27. ; 5.1. ; 6.11.3. CCDG 6.7, 7.5 | 1re réunion de chantier | Réception | SC |  | RDP-001
| Liste des taux de la main-d'œuvre | Décret | 1re réunion de chantier | Réception | SC
| Tableau "Liste des fournisseurs de matériaux et sous-traitants pour RENA" | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 2,4 ; 6.12.3.2. CCDG 6.1 Note aux surveillants no 2011-1 | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de l'absence de sous-traitants ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant | SC
| Les documents prouvant la compétence des sous-traitants (licence, certificat, cartes de compétence, assurances, etc.) | Exigence des services de surveillance CCDG 6.1, 7.5 Devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de conformité et validation de la date d'échéance | SC
| Permis et licences requis au projet | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.9 CCDG 6.3 | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC
| Liste du matériel utilisé | Exigence des services de surveillance CCDG 7.6 | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC |  | RDP-014
X | Arpentage
| Bornage | Exigence des services de surveillance Appel d'offre 6.22. | 1re réunion de chantier | Coordination avec le CARAVL, réception des documents concernant le bornage et transfert à l'entrepreneur | SC
| Piquetage par l'entrepreneur | CCDG 5.3.3.5 et 5.3.2, Appel d'offres 6,21; 6,22; 6,22,1; 6,22,2 | 1re réunion de chantier et 5 jours après le début des travaux | Réception du programme d'arpentage et du tableau comparatif de l'entrepreneur | SC
| Piquetage par l'entrepreneur | Appel d'offres 6,21; 6,22; 6,22,1; 6,22,2 | Délai convenu avec SC | Réception, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | CARAVL
| Arpentage pour plan de localisation des infrastructures | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 5.3 ; 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 | pendant les travaux | Réception et vérification de la conformité | SC
| Arpentage légal pendant les travaux | 4.6 Guide de surveillance Devis SP | Au besoin pendant les travaux | Autorisation du CARSVL pour communiquer avec le CARAVL, demande de l'intervention | SC
| Arpentage légal pendant les travaux | 4.6 Guide de surveillance Devis SP | Délai convenu avec SC | Réception, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | CARAVL
X | Camionnage en vrac CCDG 7.7
| Entente de prestation de services entre l'entrepreneur et le(s) titulaire(s) d'un permis de courtage ou dispositions à défaut d'entente | CCDG 7.7.1.1, 7.7.1.2 Plans et devis 101 | Avant le début du transport de matières en vrac | Réception et validation du contenu | SC
| Réunion spéciale sur le transport des matières en vrac | Exigence des services de surveillance 4.9.6 Guide de surveillance | À l'Invitation du CARSM | Participation, préparation et distribution du CR | SC |  | CR
| Informations de l'entrepreneur transmises aux titulaires de permis de courtage ainsi que la preuve que ce dernier a bien reçu les informations | CCDG 7.7.1.2.2 | Avant début des travaux | Réception et validation de la conformité des informations | SC
| Les informations des titulaires de courtage transmis à l'entrepreneur | CCDG 7.7.1.2.2 | 5 jours après la réception des informations de l'entrepreneur | Réception et validation de la conformité des informations | SC
| Demande écrite de l'entrepreneur aux titulaires de permis de courtage mentionnant ses besoins de camion (jusqu'à 5 jours) | CCDG 7.7.1.2.2 | Entre 8h30 et 14h le jour précédant la période de travail pour un chantier de jour et entre 7h et 10h la journée même pour un chantier de nuit. Pour plusieurs périodes de travail consécutives, entre 8h30 et 14h, 2 jours avant pour un chantier de jour et entre 7 et 10h le jour précédent la période de travail pour un chantier de nuit. | Réception et validation de la conformité des informations et des périodes. Fournir l'autorisation du début du transport. | SC
| Avis par écrit d'annulation d'une demande de fourniture de camions | CCDG 7.7.1.3 | 2 h avant l'instant où les premiers camions sont requis. Pour chacune période de travail d'annulation. | Réception et validation de conformité. Vérification auprès du(des) titulaire(s) de permis. Validation de cause d'annulation.
| Plan de contrôle des charges | CCDG 7.7.2.1 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité, acceptation du plan | SC
| Sommaire des frais engagés pour les services fournis par les titulaires de permis de courtage | CCDG 7.7.1.5 | Mensuellement ou selon la fréquence convenue avec le CARSM | Réception et validation de la conformité des informations | SC
| Certificat d'inspection de l'appareil par les Mesures Canada | CCDG 8.1.2 | Au besoin | Vérification de la conformité | SC
| Certificat de calibration de l'appareil de pesée pour la réception des matériaux payés à la tonne | CCDG 7.7.2, 8.1.2 | 1re réunion de chantier | Réception et vérification de la conformité | SC
| Plan de contrôle de charge | CCDG 7.7.2.1 | 1re réunion de chantier | Réception et vérification | SC
| Autorisation écrite pour le transport des matériaux en vrac | Exigence des services de surveillance CCDG 7.7.2.1 | Avant le début du transport de matières en vrac | Autorisation à l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Rapport des matériaux transportés | Exigence des services de surveillance CCDG 8.1.2 | Quotidiennement | Réception de l'entrepreneur et vérification de la conformité, conservation au dossier de chantier | RS |  | RDP-004
| Calcul des ouvrages exécutés | Exigence des services de surveillance Guide de surveillance | Quotidiennement | Préparation et transmission au SC | RS |  | RDP-015
| Coupons de pesée | CCDG 8.1.2 | À la livraison des matériaux payés à la tonne | Réception et vérification de la conformité, conservation au dossier de chantier | RS |  | Coupons de pesée, V-0863
| Coupons de pesée | CCDG 8.1.2 | Lors de la préparation de la demande de paiement | Vérification des coupons originaux | SC
X | Santé et sécurité
| Copie de l'avis d’ouverture de chantier à la CSST | Appel d'offres 6.10.4 CCDG 7.4 CSTC LSST article 220. | Réunion de démarrage | Réception de l'avis d'ouverture | SC
| Programme de prévention spécifique des activités de surveillance des travaux de la Ville de Laval | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.2 CSTC LSST Article 59. Règlement sur le programme de prévention chapitre S-2.1 , r. 10 | Réunion de démarrage | Transmission à l'entrepreneur, au CARSVL, aux intervenants et personnel affecté | SC
| Programme de prévention spécifique de l'entrepreneur et des sous-traitants. | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.2 CSTC LSST Article 59. Règlement sur le programme de prévention chapitre S-2.1 , r. 10 | Avant début des travaux spécifiques et réunion de démarrage | Réception et transmission aux intervenants et personnel affecté | SC
| Copie d'une entente pour travaux exécutés à proximité de lignes électriques (Formulaire nature 460 de HQ) | Appel d'offres 6.9. CCDG 6.13, 7.4 Devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la validité | SC
| Copie d'une entente avec partenaires pour travaux exécutés à proximité de chemin de fer | Appel d'offres 6.9. CCDG 6.13, 7.4 Devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la validité | SC
| Plans d'ouvrages provisoires | Appel d'offres 1.1.25. CCDG 6.6.3 | 2 semaines avant d'entreprendre l'ouvrage | Réception, vérification de la conformité, coordination pour validation des plans | SC | X
| Permis spécial de circulation de SAAQ | CCDG 6.11 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la validité | SC
X | Ententes
| Copie du permis et/ ou de l'entente avec le propriétaire pour accès à une propriété privée | Appel d'offres 1.7.6. Cahier des charges réhab. infra. 4.9, 4.10 CCDG 6.3, 6.9, 6.13 Devis | Avant l'occupation | Réception | SC
| Copie du permis et/ou de l'entente pour l'aire de disposition ou d'entreposage des matériaux de rebuts | Appel d'offres 1.7.6. Cahier des charges réhab. infra. 4.9, 4.10 CCDG 6.3, 6.9, 6.13 Devis | Avant la disposition ou l'entreposage | Réception | SC
X | Activités administratives pendant les travaux
| Avis de différend (intention de réclamer) | Appel d'offres 6.31.7. CCDG 8.8.1 et 4.26 du Guide de surveillance | 15 jours à compter du début des difficultés qui, selon l'entrepreneur, justifient son intention de réclamer | Réception et vérification de la conformité. Validation, transmission au CARSVL. Préparation des documents requis pour réponse. | SC | X | CR, correspondance
| Réclamation détaillée | Appel d'offres 9.8.4. CCDG 8.8.1 et 4.26 du Guide de surveillance | 30 jours à compter de la date du certificat de réception provisoire totale. | Réception et vérification de la conformité. Validation, transmission au CARSVL. Préparation des documents requis pour réponse. | SC | X | CR, correspondance
| Réunions de chantier | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.15.3. 4.9 Guide de surveillance Devis SP | Aux 2 semaines | Convocation, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X | CR
| Suivi des avenants | Exigence des services de surveillance 4.18 Guide de surveillance Devis SP | Au besoin | Réception et préparation des documents justificatifs | SC | X | RDP-017, RDP-018, RDP-019, RDP-016
| Calculs des ouvrages exécutés pour paiement | Exigence des services de surveillance 4.20.1 Guide de surveillance Devis SP | Mensuellement ou selon la fréquence convenue | Compléter les formulaires, vérification de la conformité, préparation du calcul | SC + RS | X | RDP-015
| Décompte progressif | Appel d'offres 7.1.3. Exigence des services de surveillance 4.21.3 Guide de surveillance Devis SP | Selon la fréquence préétablie | Réception et préparation des documents justificatifs et préparation du décompte | SC | X
| Décompte de fin travaux | Appel d'offres 9.3.4. Exigence des services de surveillance 4.21.4 Guide de surveillance Devis SP | à la fin des travaux, à la réception provisoire totale | Réception et préparation des documents justificatifs et préparation du décompte | SC | X
| Décompte définitif | Appel d'offres 9.3.8.6. Exigence des services de surveillance Devis SP | Suite à la réception définitive | Réception et préparation des documents justificatifs et préparation du décompte | SC | X
| Calcul des indexations et d'ajustement | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 3.2.2. 4.24 Guide de surveillance Devis SP | Au besoin | Réception et préparation des documents justificatifs et calcul | SC | X | RDP-022
X | Fermeture du chantier
| Réception de la lettre de fin de travaux et inspection des travaux | Exigence des services de surveillance Cahier des charges | dans les délais prescrits | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Production d'une liste de déficiences | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 9.3.3.1. | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures | SC | X | RDP-023
| Acceptation provisoire des travaux (certificat) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 9.3. ; 9.3.1. ; 9.3.2. | Après la fin des travaux | Attestation de conformité | SC | X
| Réception des documents administratifs (Lettre de conformité CNESST et CCQ, quittances, déclaration statutaire, etc.) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 9,3,4,2 | Après la fin des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Correction des déficiences ou travaux à compléter | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 9.3.3. | Dans les 30 jours suivant l'inspection ou le délai convenu | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-023
| Décompte fin de travaux | Exigence des services de surveillance 5.4 Guide de surveillance Appel d'offres 9.3.4. Devis SP | Après correction des déficiences | Préparation du décompte fin de travaux | SC | X
| Réception des relevés (plans annotés) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.17.7. | Après la fin des travaux | Réception des documents | SC
| Réception des plans finaux faits par le concepteur | Exigence des services de surveillance Cahier des charges | Après la fin des travaux | Réception des documents | SC
| Inspection définitive des travaux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 9.3.8.1. ; 9.3.8.3.3. | Après la fin de la période de garantie | Vérification par constat visuel et mesures | RS + SC | X | RDP-021
| Acceptation définitive des travaux (certificat) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 4.2.15 | Suite à la correction des déficiences définitive | Attestation de conformité | SC | X
| Décompte définitif de travaux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 9.3.8.6. Devis SP | Suite à l'acceptation définitive | Préparation du décompte définitif de travaux | SC | X
| Rapport final du projet (Activités du surveillant et celles du laboratoire) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges | Après la fin des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Réunion de fermeture | Exigence des services de surveillance 4.9.4, 5.11 Guide de surveillance Devis SP | Au moment convenu avec les intervenants | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X | CR
| Évaluation de rendement de l'entrepreneur | Appel d'offres 9.6. Exigence des services de surveillance 5.5 Guide de surveillance Devis SP | Au courant et/ou à la fin du contrat | Préparation et transmission au CARSVL | SC | X | RDP-025
| Rapport final de surveillance | Exigence des services de surveillance 5.6 Guide de surveillance Devis SP | 30 jours suivant la réception provisoire des travaux | Préparation et transmission au CARSVL | SC | X | Rapport authentifié
| Plans finaux et plans relevés | Appel d'offres 6.18 Exigence des services de surveillance 5.7 Guide de surveillance Devis SP | Selon délai spécifié au devis SP | Préparation, authentification | SC | X | Plans PR,PF authentifiés
| Documents de surveillance | Exigence des services de surveillance 5.8 Guide de surveillance Devis SP | 60 jours suivant la réception provisoire des travaux | Préparation de l'ensemble des documents de surveillance et transmission au CARSVL | SC | X | Dossier de surveillance
X
X
X
X

## 3.2)Clauses générales
Marge 1 | Lareur : 50 | 45 | 37 | 40 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 2 | Marge 1 & Échelle 60%
3. Plan de surveillance - Clauses générales
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. |  |  |  |  | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de soumission | 0 |  | 0 |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance de la Ville de Laval "CARSVL" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance |  | Entrepreneur | 0 |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage de la Ville de Laval "CARAVL" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour |  |  | 0 |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité de la Ville de Laval «CARAQVL» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plans relevé et/ou finaux "PR" "PF"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas des activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier identifiés à l'annexe C du document "Exigence des services de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Tâches obligatoires de l'ingénieur | Document de vérification (JC, formulaires) | Remarques
X | Locaux de chantier - CCDG 10.2
| Locaux de chantier: bureau du surveillant, laboratoire de chantier, poste de pesée | Appel d'offres 1.1.8. CCDG 10.2.1 Plans et devis | Avant le début des travaux | Inspection (localisation, équipement, stationnement, etc.), vérification de la conformité, acceptation, suivi de la conformité. Coordination avec RAQ pour inspection du laboratoire. | SC
| Laboratoire de chantier | CCDG 10.2.2.2 Plans et devis | Avant le début des travaux | Inspection du laboratoire, vérification de la conformité et suivi auprès du SC. | RAQ
X | Maintien de la circulation et gestion des impacts
| Plan de signalisation (signé et scellé) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6,27 Normes | Avant le début de chaque phase | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X
| Autorisations relatives à la circulation et à l'utilisation de la voie publique (permis d'occupation du domaine public, avis de fermeture de voie, etc.) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 1.7.6. ; 6.9. | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents et transmission à la Ville de Laval | RS + SC | X
| Liaison avec les partenaires (services d'urgence, commerçants, réseaux de transports, MTQ, etc.) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6,15,3,1 | Avant et durant les travaux | Vérification du suivi des ententes | CARSVL + RS
| Plan de circulation dans la zone des travaux, lorsqu'il y a plus que 10 travailleurs | Exigence des services de surveillance CSTC art. 2.8.1 et 2,8,2 | Avec programme de prévention | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC | X
| Circulation des piétons et des véhicules à proximité des excavations | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 4.0 Normes CNESST | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
| Respect des règlementations concernant le bruit et vibrations | Appel d'offres 6.23.3. | Durant les travaux | Vérification par constat auditif | RS
| Nettoyage des rues | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.23.5.1. ; 6.23.5.2. Cahier des charges égouts et aqueduc 4.7 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
X | Maintien des services existants
| Plan du réseau d'aqueduc temporaire (signé et scellé) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 1,1,8; 6,25 Cahier des charges égouts et aqueduc 7.22.3.1 | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC | X
| Communications avec les services publics (planification des fermetures, restrictions, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges | Avant et durant les travaux | Suivi des communications | SC
| Autorisations de fermetures d'eau (délivrée par le donneur d'ouvrage) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 9.6.1 ; 9.6.2 ; 9.7.1 | Avant et durant les travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC | X
| Distribution des avis aux résidents, commerçants, etc. (planification des fermetures, restrictions, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.22.3.2 | Avant le début des travaux | Confirmation de la distribution | SC
| Installation du réseau temporaire d'aqueduc | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 6.25. | Avant et durant les travaux | Vérification de conformité par constat visuel et mesures | RS
| Méthodes de pompage pour les réseaux d'égouts par rapport aux exigences environnementales | Cahier des charges - Règlementation MDDELCC | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
X | Personnel de l'entrepreneur
| Liste du personnel de l'entrepreneur (responsable en signalisation, gestionnaire du chantier, sous-traitant, etc.) | Exigence des services de surveillance CCDG 10.3.2 Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification et transfert au RSIG | SC
| Attestation de réussite de la formation "Gestion de la mise en œuvre des travaux d'infrastructures municipales" pour le gestionnaire du chantier | Exigence des services de surveillance Appels d'offres 6.6. | Avant les travaux | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de réussite des formations pour le responsable en signalisation (STC-102 et STC-201) | Exigence des services de surveillance CCDG 4.1.4 et 10.3.3.1 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de réussite des formations pour le gestionnaire de chantier (STC-201) | Exigence des services de surveillance CCDG 4.1.4 et 10.3.3.1 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de réussite des formations pour les ouvriers de l'équipe d'installation de signalisation (STC-101) | Exigence des services de surveillance CCDG 4.1.4 et 10.3.3.2 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de réussite des formations pour le superviseur de l'équipe d'installation de signalisation (STC-102) | Exigence des services de surveillance CCDG 4.1.4 et 10.3.3.2 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de réussite des formations pour l'équipe de patrouille (STC-101) | Exigence des services de surveillance CCDG 4.1.4 et 10.3.3.2, Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de formation des signaleurs routiers/chantier | Exigence des services de surveillance CCDG 4.1.4 et 10.3.3.3 CSTC 10.3.2/2.8.3 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité (3 ans) | SC
X | Signalisation des travaux
| Plans de signalisation et permis d'obstruction | Appel d'offres 6.27.4. ; 6.27.6. | 5 jours avant l'obstruction | Réception, transfert au RSIG pour approbation et transfert la demande de permis au CARSVL suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
| Demande d'entrave sur système "SGE" (MTQ) | Appel d'offres 6.27.1. |  | Réception, transfert au RSIG pour suivi et conformité. | SC | X
| Signalisation, incluant PMV mobiles, chemins de détour, dispositifs de retenu, chemin de déviation, marquage, passage pour les piétons et cyclistes, lestage, etc. | Exigence des services de surveillance CCDG 10.1.1, 10.3.1, 10.3.5, 10.3.7 , 10.3.11, 10.3.12,10.3.13 Norme 14101, Tome III, Tome V Plans et devis 4.5 Guide de surveillance | Après la mise en place et après chaque modification et inspection de nuit | Inspection de la signalisation, recommandations et autorisation d'utiliser | RS + SC + RSIG | X | V-3224, V-0111, RDP-005
X | Véhicule et dispositifs de sécurité mobiles pour chantier
| Véhicule de protection: Plan du système d'arrimage du leste signé par un ingénieur | CCDG 10.3.6.5.2 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis | Avant le début des travaux | Réception, commentaires | SC | X | Plans visés
| Véhicule de protection: Avis attestant la conformité du système d'arrimage du leste signé par un ingénieur | CCDG 10.3.6.5.3 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis | Avant l'utilisation | Réception, vérification de la conformité | SC | X
X | Atténuateur d'impact fixé à un véhicule (AIFV)
| Attestation d'homologation | CCDG 4.1.3, 10.3.6.6.1 Plans et devis | Avant l'utilisation | Vérification sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC | X
| Utilisation d'AIFV | CCDG 10.3.6.4.3 ch.5, annexe D Tome VIII Plans et devis | Avant chaque utilisation non planifiée | Recommandation | RSIG | X
| Avis de l'entrepreneur attestant la conformité de l'AIFV et de son installation | CCDG 10.3.6.5.1 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis Dessin de montage Manuel d'installation | Avant chaque utilisation, après chaque collision, réparation, remplacement ou déplacement | Réception, vérification de la conformité, transfert au RSIG | SC | X
X | Chemin de déviation temporaire
| Plans de signalisation de chemin de déviation ou de contournement | CCDG 6.6, 6.6.3, 6.6.4, 10.3.1 et 10.3.7; Tome II Plans et devis | Avec les plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RSIG pour approbation et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
| Plans de construction de chemin de contournement | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 5.3 ; 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 | Délai convenu avec SC | Analyse de plans de construction, recommandations et suivi auprès du SC | RCH | X
X | Chemin de détour
| Entente avec le MTQ | Appel d'offres 6,27,6 CCDG 6.6, 6.6.4 et 10.3.1 Plans et devis | 7 jours avant le début des travaux | S'assurer d'avoir une copie | SC
| Plan d'aménagement du chemin de détour | Appel d'offres 6.27.4. CCDG 10.3.1 Plans et devis | Avec les plans de circulation et de signalisation | Réception, transfert au RSIG pour approbation et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
X | Pont temporaire
| Plans de construction et de signalisation | CCDG 6.6, 6.6.3, 6.6.4 et 10.3.8; Tome II, Tome III Manuel de construction et de réparation des structures Plans et devis | Avec les plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RST et RSIG et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
| Avis de la conformité signé par un ingénieur ayant authentifié le plan de construction du pont temporaire et ayant inspecté le pont | CCDG 10.3.8; Plans et devis | Avant la mise en charge | Réception de l'avis de l'inspection détaillée, vérification de la conformité, transfert au ST | SC | X
| Pont temporaire | CCDG 10.3.8; Tome II, Tome III Plans et devis | Avant la mise en fonction | Inspection de chacun des éléments | RST/ RSIG | X
X | Glissières pour chantier
| Plan d'aménagement | CCDG 6.6, 10.3.2, 10.3.9, Tome V, ch. 2 du Tome III, ch. 5 Tome VIII, Plans et devis | Inclus aux plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
| Avis de l'entrepreneur attestant la conformité de l'installation | CCDG 10.3.2, 10.3.9, Plans et devis | Après chaque installation, déplacement, remplacement ou réparation | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Glissières installées sur un pont | CCDG 10.3.2, 10.3.9, Tome V, ch. 2 Tome III, Plans et devis | Avant la mise en fonction | Réception d'avis de la conformité signé par un ingénieur mandaté par l'entrepreneur | SC | X
X | Atténuateur d'impact pour chantier
| Avis de l'entrepreneur attestant que l'atténuateur d'impact est conforme aux exigences techniques du programme d'homologation HOM-5660-102 | CCDG 10.3.10 Plans et devis | 1re réunion de chantier et avant un remplacement | Réception et vérification de la conformité | SC
| Homologation des atténuateurs d'impact | CCDG 4.1.3, 10.3.10 Programme d'homologation HOM-5660-102 Plans et devis | 1re réunion de chantier et avant un remplacement | Vérification sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Plan d'aménagement | CCDG 6.6, 10.3.10 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis | Inclus aux plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
| Dessin de montage | CCDG 6.6, 10.3.10 ch.5 Tome VIII Plans et devis Documents du fabricant | 1re réunion de chantier et avant un remplacement | Réception | SC
| Manuel d'installation, d'inspection et d'entretien pour chaque type d'atténuateur | CCDG 6.6, 10.3.10 ch.5 Tome VIII Plans et devis Documents du fabricant | 1re réunion de chantier et avant un remplacement | Réception | SC
| Avis de l'entrepreneur attestant la conformité de l'installation | Exigence des services de surveillance CCDG 10.3.10 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis Dessin de montage Manuel d'installation | 24 heures après chaque installation, déplacement, remplacement ou réparation | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis d'inspection et d'entretien de l'entrepreneur | CCDG 10.3.10 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis Dessin de montage Manuel d'entretien | Quotidien | Réception et vérification de la conformité | SC
| Atténuateurs d'impact type Hybride lestés à l'eau | Plans et devis | Au premier gel ou la période de 15 octobre au 15 mai | Réception du rapport de l'entrepreneur que l'eau a été remplacée par la solution antigel | SC
X | Marquage temporaire de la chaussée
| Plan de marquage | Cahier des charges réhab. infra. 9.0 ; 4.0 CCDG 6.6, 6.6.4, 10.3.11, 10.3.12 Plans et devis Tome V | Inclus aux plans de circulation et de signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
| Méthode d'effacement et élimination des résidus | Cahier des charges réhab. infra. 9.4 CCDG 10.3.12, 11.4.7 Plans et devis | 72 heures avant le début des travaux de marquage | Réception, transfert au RENV pour analyse, recommandations et suivi de la conformité | SC | X
| Utilisation de la peinture à base d'alkyde | Cahier des charges réhab. infra. 5.5 CDG 10.3.11 | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la période de réalisation de marquage | SC |  | Calendrier
| Attestation de la conformité des matériaux (peinture, microbilles) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 5.5 CCDG 10.3.11 Plans et devis Norme 10204 ou 10201 | 5 jours avant le début des travaux de marquage | Réception, transfert au RAQ pour analyse, recommandation et au RSIG pour suivi de la conformité | SC |  | RDP-014
X | Protection des aires piétonnières et cyclables
| Plan d'aménagement | Cahier des charges réhab. infra. 4.0 ; 11.0 CCDG 10.3.1, 10.3.13 Plans et devis | Inclus aux plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
X | Gestion de limites de vitesse
| Modifications prévues aux limites de vitesse selon l’horaire et les phases de travaux | CCDG 10.3.2 Plans et devis | Avec le plan de signalisation et le plan de travail | Réception, transfert au RSIG | SC | X
| Formulaire V-3044 (Ministère) ou V-3046 (municipalité) "Limites de vitesse temporaire dans une zone des travaux routiers" | Directives, 4.5.3 Guide de surveillance Plans et Devis SP | Avant le début des travaux | Réception des copies des formulaires V-3044 ou V-3046 signés, transfert au RSIG. Sinon, demander RSIG de préparer les formulaires et les transmettre au CARSVL. Autorisation de modification. | SC |  | V-3044, V-3046
| Formulaire V-3044 (Ministère) ou V-3046 (municipalité) "Limites de vitesse temporaire dans une zone des travaux routiers" | Directives, 4.5.3 Guide de surveillance Plans et Devis SP | Avant la modification de limite de vitesse | Réception d'une copie signée et transfert au RS et RSIG. Autorisation de modification. | SC |  | V-3044, V-3046
| Formulaire V-3046-A (municipalité) | Directives 4.5.3 Guide de surveillance Devis SP | Selon la fréquence établie | Réception du RS, vérification de la conformité et transmission des originaux au CARSVL | SC |  | V-3046-A
X | Modification de poids et de dimensions
| Formulaire F-206.1 Avis de fin des travaux structuraux pour modification à l'affichage de pont existant | Tome V Plans et devis "Surveillance des travaux de structures" 4.5.3.3 Guide de surveillance Devis SP | À chaque modification | Réception du RS, vérification de la conformité et transmission au CARSVL | SC | X | F-206.1
X | Divers
| Produits homologués | CCDG 4.1.3 | 1re réunion de chantier | Vérification d'homologation sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Réunion spéciale sur la signalisation et la circulation | Appel d'offres 6.15.3. 4.9.5 Guide de surveillance | Au besoin | Convocation de la réunion, approbation et diffusion du compte rendu | SC | X | CR
| Signalisation permanente | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6,5,1 Plans et devis Tome V Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSVL | SC | X | RDP-021
X | Déboisement
| Avis d'autorisation de déboisement | Règlement travaux forestiers (RLRQ, ch. A-18.1) CCDG 11.2 Section 9.6 du Tome II Plans et devis | Délai spécifié au devis ou entente à la 1re réunion de chantier | Validation terrain et autorisation | SC |  | Correspondance
| Plan de traitement des rebuts de déboisement | Cahier des charges réhab. infra. 6.0 CCDG 11.2.3 Section 9.6 du Tome II Plans et devis | Délai spécifié au devis ou entente à la 1re réunion de chantier | Réception des documents, vérification de la conformité et suivi | SC | X | CR, plans visés
| Plan d'intervention d'élagage | CCDG 11.2.6 Section 9.6 du Tome II Plans et devis | Délai spécifié au devis ou entente à la 1re réunion de chantier | Réception des documents, vérification de la conformité et suivi | SC |  | Plans visés
X | Excavation
| Études géotechniques ou rapports d'analyse des sols | Cahier des charges | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Plan de gestion, de manipulation et de disposition des matériaux excavés disposés sur le site ou hors site (incluant les sols contaminés, rebuts, etc.) | Cahier des charges CCSTREA 6.12 ; 6.17 Règlementation MDDELCC | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Dessins d'atelier des boîtes de tranchées, plan d'étançonnement, etc. | Appel d'offres 6.17 Cahier des charges égouts et aqueduc 6.14 Normes CNESST CCDG | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC | X
| Application du plan de gestion, de manipulation et de disposition des matériaux excavés disposés sur site ou hors site | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.12 - Règlementation MDDELCC | Durant les travaux | Vérification de la conformité par constat visuel et mesures | RS
| Validation et mesurage des matériaux d'excavation de 1re classe | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002, RDP-015
| Travaux d'excavation (largeur, profondeur, présence d'eau, pompage, transitions, etc.) | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.0 ; 6.7 ; 6.9 ; 6.13 ; 6.15 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002, RDP-015
| Travaux de dynamitage (licence, certificat, diagramme des charges, caractéristiques des explosifs, etc.) | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.4 ; 6.4.1 | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | RS
| Application des plans d'étançonnement, des pentes et de la stabilité des excavations et tranchées | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.14 - Normes CNESST | Durant les travaux | Réception et prise de connaissance des documents | RS
| Soutènement temporaire de tous les ouvrages existants | Cahier des charges égouts et aqueduc 4.1 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
| Validation et mesurage des travaux de surexcavation d'assise (matériaux utilisés, dimensions, etc.) | Cahier des charges égouts et aqueduc 7.6, 7.7 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
X | Installation d'une conduite d'égout ou aqueduc
| Fiches techniques des matériaux d'assise et d'enrobage | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 5.5 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de conformité des documents | RAQ |  | RDP-014
| Fiches techniques des produits et des accessoires d'aqueduc ou d'égout (couvercles, cadres, boulons, butées, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X | RDP-014
| Dessins d'atelier des regards, puisards, et ouvrages préfabriqués en béton | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.17 Cahier des charges égouts et aqueduc 5.1, 5.2 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X | RDP-014
| Certificat BNQ du fabricant des regards, des puisards et des chambres de vannes en béton armé | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19.2. CCDG 12.8.3.2.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat BNQ du fabricant des cadres, des grilles, des tampons, des cales de rehaussement et des trappes de puisard | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19.2. CCDG 12.8.3.2.1 BNQ 3221-900 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque livraison de cadres, de grilles, de tampons, des cales de rehaussement et de trappes de puisard | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. ; 6.19. CCDG 12.8.3.2.2 BNQ 3221-900 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et vérification de la conformité des documents | RS
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. ; 6.19. CCDG 12.8.3.2, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. ; 6.19. CCDG 12.8.3.2, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, vérification de capacité de la zone d'exploitation et de réserve, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ
| Contrôle à la réception de cadres, de grilles, de tampons, des cales de rehaussement ou de trappe de puisard | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. ; 6.19.1. ; 6.19.2. CCDG 12.8.3.2.3 Norme 7202 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, analyse et les essais, recommandations et suivi auprès du SC | RS |  | RDP-008
| Contrôle de mise en place des matériaux granulaires de fondation et de remblayage par couche | Appel d'offres 6.19. ; 6.19.1. ; 6.19.2. CCDG 12.8.3.3 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Travaux de préparation du fond de la tranchée et de l'assise (compactage, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.6, 7.7 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Méthodes de levage des éléments à installer (si requis) | Appel d'offres 6,17,5 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
| Installation des conduites incluant raccordements, branchements (élévations, alignements, butées, etc.) et, si requis pour les conduites d'aqueduc, la protection contre le gel et la corrosion | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.10, 7.12, 7.13, 7.18, 7.19, 7.20 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Installation des regards, puisards, accessoires ou autres petites mécaniques municipales (élévation des radiers, localisation, remblais, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.9, 7.11, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.21 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Travaux d'enrobage des conduites (méthode, matériau, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7,7, 7.19 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS+ RAQ |  | RDP-002
| Mise en place du fil traceur (aqueduc) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7,13 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
X | Drainage
| Fiches techniques et dessins des éléments à installer | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.17. Cahier des charges égouts et aqueduc 5.1, 5.3, 5.4, 5.6 | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC | X | RDP-014
| Provenance des matériaux granulaires pour l'assise et l'enrobage | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. Cahier des charges réhab. infra. 5.1 | Durant les travaux | Vérification des billets | RS |  | RDP-002
| Certificat BNQ du fabricant des ponceaux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19.2. CCDG 12.8.1.2, 15.13.4.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux, y compris les raccords, manchons, emboitements et garnitures | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. ; 6.19.2. CCDG 12.8.1.1.1, 12.8.1.2, 15.13.3.2, 15.13.4.6 BNQ 2622-126 Plans et devis | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document | SC | X
| Contrôle à la réception | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. CCDG 12.8.1.2, 15.13.3.3, 15.13.4.2.2 Norme 7101 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  | RDP-006 / RDP-002
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. Cahier des charges réhab. infra. 5.1 CCDG 12.8.1.1.4, 12.8.1.2.1, 12.8.2.1.2, 12.8.2.2.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Norme 2104 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC |  | RDP-002
| Rapport d'essais d'acceptation de mise en œuvre des conduites signé par un ingénieur | CCDG 12.8.1.4 BNQ 1809-300 | Avant les travaux de mise en place du revêtement | Réception, vérification de la conformité du document et des résultats d'essais. Autorisation de pose d'enrobé. | SC | X
| Contrôle de mise en place des matériaux granulaires par couche | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19 chier des charges réhab. infra. 6.2 ; 7.0 ; 12.0 CCDG 12.8.1.3, 12.8.2.3 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008/ RDP-002
| Réception de mise en place des matériaux granulaires par couche | CCIR 12,0 et CCEA 8,1, 8,2 CCDG 12.8.1.3, 12.8.2.3 Plans et devis | Après la mise en place | Réception des résultats et évaluation de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur, calcul du prix révisé | SC | X | RDP-006
| Réparation des dommages au revêtement de zinc | CCDG 12.8.1.3, 15.13.5, 15.14 Plans et devis | Au besoin | Planifier des activités, transmettre les exigences à l'entrepreneur, coordonner avec le RAQ et RS. | SC |  | RDP-006
| Validation de la pertinence de l'installation du drain de fondation de chaussée (si requis) | Cahier des charges | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | SC + RS | X
| Contrôle des eaux durant les travaux (blocage des eaux et pompage des eaux par dérivation) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 6.15 Règlementation MDDELCC | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Contrôle des sédiments et protection contre l'érosion | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 6.15 Règlementation MDDELCC | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Installation des ponceaux et/ou des conduites (assise, enrobage, recouvrement, profil de pentes, élévations des radiers, extrémités, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.0, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Travaux de fossés (profil de pentes, largeur, profondeur, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 6.19, 6.20 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
X | Remblayage (jusqu'à la ligne d'infrastructure)
| Fiches techniques des matériaux de remblais | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 8.1 ; 8.1.2 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de conformité des documents | RAQ |  | RDP-014
| Formule de mélange du béton | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 4.19 ; 5.3 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de conformité des documents | RAQ |  | RDP-014
| Provenance des matériaux de remblais | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc. 5.5 ; 8.1.2 | Avant le début des travaux | Vérification des billets | RS |  | RDP-004
| Réutilisation des sols contaminés et des surplus d'excavation (si applicable) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 6.18 8.1 - Règlementation MDDELCC | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002 |  |  |  | Technicien surveillant pour cet item? Selon moi on devrait prendre une recommandation du labo.
| Mise en place des couches de remblayage (épaisseur, compactage, homogénéité des couches et des matériaux utilisés, transitions, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 8.1, 8.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Mise en place du ruban indicateur | Exigence des services de surveillance Plans | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
X | Contrôle et mise en service
| Nettoyage des puisards, chambre de vannes, couvercles, conduites, regards, etc. | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 9.1 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
| Essais de pression et opérations de désinfection des conduites d'aqueduc | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 9.6 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures, réception et vérification du rapport de conformité signé | RS + SC | X | RDP-002
| Essais d'étanchéité des réseaux sanitaires | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 9.2 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures, réception et vérification du rapport de conformité signé | RS + SC | X | RDP-002
| Essais des bornes d'incendie et des boîtes de service | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.22. | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Inspection télévisée et mesures de déformation d'un réseau d'égout | Cahier des charges égouts et aqueduc 9.1 ; 9.3 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures, réception et vérification du rapport de conformité signé | RS + SC | X | RDP-002
| Mise en service des réseaux | Cahier des charges égouts et aqueduc 9.6 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel | RS + SC | X
| Panneaux signalétiques des bornes d'incendie | Cahier des charges | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel | RS
X
X
X
Note on H93: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : mettre cmmentaire a autre endroits?

## 3.3)Égout et AQ
Marge 1 | Lareur : 50 | 45 | 37 | 40 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 2 | Marge 1 & Échelle 60%
Plan de surveillance - Égout et aqueduc
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. |  |  |  |  | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de soumission | 0 |  | 0 |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance de la Ville de Laval "CARSVL" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance |  | Entrepreneur | 0 |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage de la Ville de Laval "CARAVL" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour |  |  | 0 |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité de la Ville de Laval «CARAQVL» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plans relevé et/ou finaux "PR" "PF"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas des activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier identifiés à l'annexe C du document "Exigence des services de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Tâches obligatoires de l'ingénieur | Document de vérification (JC, formulaires) | Remarques
X | Excavation
| Études géotechniques ou rapports d'analyse des sols | Cahier des charges | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Plan de gestion, de manipulation et de disposition des matériaux excavés disposés sur le site ou hors site (incluant les sols contaminés, rebuts, etc.) | Cahier des charges - Règlementation MDDELCC | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Dessins d'atelier des boîtes de tranchées, plan d'étançonnement, etc. | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.14 - Normes CNESST CCDG | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Application du plan de gestion, de manipulation et de disposition des matériaux excavés disposés sur site ou hors site | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.12 - Règlementation MDDELCC | Durant les travaux | Vérification de la conformité par constat visuel et mesures | RS | X
| Validation et mesurage des matériaux d'excavation de 1re classe | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS | X | RDP-002, RDP-015
| Travaux d'excavation (largeur, profondeur, présence d'eau, pompage, transitions, etc.) | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.9, 6.13, 6.15 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002, RDP-015
| Travaux de dynamitage (licence, certificat, diagramme des charges, caractéristiques des explosifs, etc.) | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.4 | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | RS | X
| Application des plans d'étançonnement, des pentes et de la stabilité des excavations et tranchées | Cahier des charges égouts et aqueduc 6.14 - Normes CNESST | Durant les travaux | Réception et prise de connaissance des documents | RS
| Soutènement temporaire de tous les ouvrages existants | Cahier des charges égouts et aqueduc 4.1 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
| Validation et mesurage des travaux de surexcavation d'assise (matériaux utilisés, dimensions, etc.) | Cahier des charges égouts et aqueduc 7.6, 7.7 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
X | Installation d'une conduite d'égout ou aqueduc
| Fiches techniques des matériaux d'assise et d'enrobage | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 5.5 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de conformité des documents | RAQ | X | RDP-014
| Fiches techniques des produits et des accessoires d'aqueduc ou d'égout (couvercles, cadres, boulons, butées, etc.) | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6,17,5 Cahier des charges égouts et aqueduc 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC |  | RDP-014
| Dessins d'atelier des regards, puisards, et ouvrages préfabriqués en béton | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.17. Cahier des charges égouts et aqueduc 5.1, 5.2 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X | RDP-014
| Certificat BNQ du fabricant des regards, des puisards et des chambres de vannes en béton armé | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19.2. CCDG 12.8.3.2.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat BNQ du fabricant des cadres, des grilles, des tampons, des cales de rehaussement et des trappes de puisard | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19.2. CCDG 12.8.3.2.1 BNQ 3221-900 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque livraison de cadres, de grilles, de tampons, des cales de rehaussement et de trappes de puisard | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. CCDG 12.8.3.2.2 BNQ 3221-900 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. CCDG 12.8.3.2, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. CCDG 12.8.3.2, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, vérification de capacité de la zone d'exploitation et de réserve, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ
| Contrôle à la réception de cadres, de grilles, de tampons, des cales de rehaussement ou de trappe de puisard | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. CCDG 12.8.3.2.3 Norme 7202 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, analyse et les essais, recommandations et suivi auprès du SC | SC |  | V-0112
| Contrôle de mise en place des matériaux granulaires de fondation et de remblayage par couche | Appel d'offres 6.19. CCDG 12.8.3.3 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-0112, V-2009
| Travaux de préparation du fond de la tranchée et de l'assise (compactage, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.6, 7.7 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Méthodes de levage des éléments à installer (si requis) | Appel d'offres 6,17,5 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
| Installation des conduites incluant raccordements, branchements (élévations, alignements, butées, etc.) et, si requis pour les conduites d'aqueduc, la protection contre le gel et la corrosion | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.10, 7.12, 7.13, 7.18, 7.19, 7.20 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Installation des regards, puisards, accessoires ou autres petites mécaniques municipales (élévation des radiers, localisation, remblais, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.9, 7.11, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.21 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Travaux d'enrobage des conduites (méthode, matériau, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7,7, 7.19 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS+ RAQ |  | RDP-002
| Mise en place du fil traceur (aqueduc) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7,13 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
X | Drainage
| Fiches techniques et dessins des éléments à installer | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.17. Cahier des charges égouts et aqueduc 5.1, 5.3, 5.4, 5.6 | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC | X | RDP-014
| Provenance des matériaux granulaires pour l'assise et l'enrobage | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. Cahier des charges réhab. infra. 5.1 | Durant les travaux | Vérification des billets | RS | X | RDP-002
| Certificat BNQ du fabricant des ponceaux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19.2. CCDG 12.8.1.2, 15.13.4.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux, y compris les raccords, manchons, emboitements et garnitures | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. CCDG 12.8.1.1.1, 12.8.1.2, 15.13.3.2, 15.13.4.6 BNQ 2622-126 Plans et devis | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document | SC | X
| Contrôle à la réception | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. CCDG 12.8.1.2, 15.13.3.3, 15.13.4.2.2 Norme 7101 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC | X | RDP-006 / RDP-002
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. Cahier des charges réhab. infra. 5.1 CCDG 12.8.1.1.4, 12.8.1.2.1, 12.8.2.1.2, 12.8.2.2.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Norme 2104 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC |  | RDP-002
| Rapport d'essais d'acceptation de mise en œuvre des conduites signé par un ingénieur | CCDG 12.8.1.4 BNQ 1809-300 | Avant les travaux de mise en place du revêtement | Réception, vérification de la conformité du document et des résultats d'essais. Autorisation de pose d'enrobé. | SC | X
| Contrôle de mise en place des matériaux granulaires par couche | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. Cahier des charges réhab. infra. 6.2 CCDG 12.8.1.3, 12.8.2.3 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X | RDP-008/ RDP-002
| Réception de mise en place des matériaux granulaires par couche | CCIR 12,0 et CCEA 8,1, 8,2 CCDG 12.8.1.3, 12.8.2.3 Plans et devis | Après la mise en place | Réception des résultats et évaluation de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur, calcul du prix révisé | SC | X | RDP-006
| Réparation des dommages au revêtement de zinc | CCDG 12.8.1.3, 15.13.5, 15.14 Plans et devis | Au besoin | Planifier des activités, transmettre les exigences à l'entrepreneur, coordonner avec le RAQ et RS. | SC |  | RDP-006
| Validation de la pertinence de l'installation du drain de fondation de chaussée (si requis) | Cahier des charges | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS | X
| Contrôle des eaux durant les travaux (blocage des eaux et pompage des eaux par dérivation) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 5.3 ; 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS | X | RDP-002
| Contrôle des sédiments et protection contre l'érosion | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 6.15 Règlementation MDDELCC | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Installation des ponceaux et/ou des conduites (assise, enrobage, recouvrement, profil de pentes, élévations des radiers, extrémités, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 7.0, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Travaux de fossés (profil de pentes, largeur, profondeur, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 6.19, 6.20 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS | X | RDP-002
X | Remblayage (jusqu'à la ligne d'infrastructure)
| Fiches techniques des matériaux de remblais | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 8.1 ; 8.1.2 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de conformité des documents | RAQ | X | RDP-014
| Formule de mélange du béton | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 4.19 ; 5.3 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de conformité des documents | RAQ | X | RDP-014
| Provenance des matériaux de remblais | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 8.1 ; 8.1.2 | Avant le début des travaux | Vérification des billets | RS | X | RDP-004
| Réutilisation des sols contaminés et des surplus d'excavation (si applicable) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 6.17 ; 8.1 - Règlementation MDDELCC | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002 |  |  |  | Technicien surveillant pour cet item? Selon moi on devrait prendre une recommandation du laboratoire.
| Mise en place des couches de remblayage (épaisseur, compactage, homogénéité des couches et des matériaux utilisés, transitions, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 8.1, 8.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS | X | RDP-002
| Mise en place du ruban indicateur | Exigence des services de surveillance Plans | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS | X | RDP-002
X | Contrôle et mise en service
| Nettoyage des puisards, chambre de vannes, couvercles, conduites, regards, etc. | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 9.1 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
| Essais de pression et opérations de désinfection des conduites d'aqueduc | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 9.6 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures, réception et vérification du rapport de conformité signé | RS + SC |  | RDP-002
| Essais d'étanchéité des réseaux sanitaires | Exigence des services de surveillance Cahier des charges égouts et aqueduc 9.2 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures, réception et vérification du rapport de conformité signé | RS + SC |  | RDP-002
| Essais des bornes d'incendie et des boîtes de service | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.22. | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS | X | RDP-002
| Inspection télévisée et mesures de déformation d'un réseau d'égout | Cahier des charges égouts et aqueduc 9.3 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures, réception et vérification du rapport de conformité signé | RS + SC |  | RDP-002
| Mise en service des réseaux | Cahier des charges égouts et aqueduc 9.6 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel | RS + SC
| Panneaux signalétiques des bornes d'incendie | Cahier des charges | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel | RS

## 3.4)Chaussée
Marge 1 | Lareur : 50 | 45 | 37 | 40 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 2 | Marge 1 & Échelle 60%
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. |  |  |  |  | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de soumission | 0 |  | 0 |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance de la Ville de Laval "CARSVL" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance |  | Entrepreneur | 0 |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage de la Ville de Laval "CARAVL" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour |  |  | 0 |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité de la Ville de Laval «CARAQVL» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plans relevé et/ou finaux "PR" "PF"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas des activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier identifiés à l'annexe C du document "Exigence des services de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Tâches obligatoires de l'ingénieur | Document de vérification (JC, formulaires) | Remarques
X | Fondation de chaussée
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. Cahier des charges réhab. infra. 5.1, 12.0 CCDG 12.2.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant le début d'exploitation ou avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur et autorisation de livraison | SC | X | RDP-014
| Formule de mélange | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 5.4 Tableaux MTMDET | 7 jours avant le début des travaux | Réception, vérification de la conformité du document transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur et autorisation de livraison | SC | X | RDP-014
| Recours de l'entrepreneur | Cahier des charges réhab. infra. 12.0.4 CCDG 12.2.4.4 | Avant le nouvel échantillonnage | Vérification que laboratoire de l'entrepreneur est indépendant et enregistré | SC
| Recours de l'entrepreneur | Cahier des charges réhab. infra. 12.0.4 CCDG 12.2.4.4 | 24h avant le droit de recours | Réception de la table de hasard de prélèvements, vérification et commentaires | SC
| Recours de l'entrepreneur | Cahier des charges réhab. infra. 12.0.4 CCDG 12.2.4.4 | Réalisation d'essai dans les 7 jours après la réception des résultats par l'entrepreneur | Validation du délai | SC
| Réception de la sous-fondation par lot | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 5.1 CCDG 12.2.4, 11.10 BNQ 2560-114 Plans et devis | Après la mise en œuvre | Détermination de la conformité des lots, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006/ RDP-002
| Recours de l'entrepreneur | Cahier des charges réhab. infra. 12.0.4 CCDG 12.2.4.4 | Pendant l'échantillonnage | Vérification de l'emplacement des prélèvements, observation de prélèvement et des essais, suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008, V-2009, V-2430, V-2430-1, V-2430-2
| Recours de l'entrepreneur | Cahier des charges réhab. infra. 12.0.4 CCDG 12.2.4.4 | Après la prise des échantillons | Réception des résultats et évaluation de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur, calcul du prix révisé | SC |  | RDP-006
| Stabilité du fond d'excavation et de chacune des couches de structure de chaussée | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 6.18, 7.1 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et essai de roulement | RS + RAQ |  | RDP-002
| Travaux de fondation et coupe transversale des fondations (implantations, élévations (épaisseurs, chaussées, accotements, couronne de la rue, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 6.17, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Essais ou échantillonnage (coordination avec le laboratoire) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 4.8.2 ; 12.0 ; 12.0.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel, échantillonnage et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Ajustements des services existants (verticalité des accessoires, alignement, couronnes en enrobé autour des services, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 7.4, 7.6 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Nettoyage et préparation des surfaces à recouvrir | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 7.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
| Opérations de décohésionnement (profondeur, taille du pulvérisateur, ratio pavage/granulaire, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Entrées privées (stabilité, épaisseur des fondations, profil, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 7.5 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
X | Isolation de chaussée
| Attestation de conformité pour polystyrène | Exigence des services de surveillance CCDG 12.6.2 Norme 14301 Plans et devis | 7 jours avant le début d'exploitation ou avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC |  | RDP-014
| Attestation de conformité pour polystyrène | Exigence des services de surveillance CCDG 12.6.2 Norme 14301 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008 / RDP-014
| Contrôle de la mise en place de polystyrène | Exigence des services de surveillance CCDG 12.6.3, 11.10 BNQ 2560-114 Plans et devis | Pendant les travaux | Vérification de la conformité de la mise en place, recommandations et suivi auprès du SC. | RS |  | RDP-008 / RDP-002
| Contrôle à la réception de polystyrène | Exigence des services de surveillance CCDG 12.6.4 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  | RDP-006 / RDP-002
| Contrôle à la réception de polystyrène | Exigence des services de surveillance CCDG 12.6.4 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008 / RDP-002
X | Géotextile
| Certificat du fabricant de géotextile | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19.2. Cahier des charges réhab. infra. 5.2 CCDG 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat d'analyse | Appel d'offres 6.19.2. Cahier des charges réhab. infra. 5.2 CCDG 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Avant chaque livraison, par lot | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Certificat d'analyse | Appel d'offres 6.19.2. Cahier des charges réhab. infra. 5.2 CCDG 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Avant chaque livraison, par lot | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X | RDP-008
| Contrôle à la réception de géotextile | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. Cahier des charges réhab. infra. 5.2 CCDG 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  | RDP-006/ RDP-002
| Contrôle à la réception de géotextile | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. Cahier des charges réhab. infra. 5.2 CCDG 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008 / RDP-002
X | Trottoirs, bordures, terre-plein central et saillies
| Fiches techniques des matériaux granulaires | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. Cahier des charges réhab. infra. 5.3 Tableaux MTMDET | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | RAQ | X | RDP-014
| Fiches techniques de l'agent de murissement | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 9.1 ; 5.3 Tableaux MTMDET | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | RAQ | X | RDP-014
| Formule de mélange du béton | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 4.19 ; 5.3 Tableaux MTMDET | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | RAQ | X | RDP-014
| Fiches techniques des plaques podotactiles | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19 Cahier des charges - Tableaux MTMDET | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X | RDP-014
| Fiches techniques de l'acier d'armature et du treillis | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19 Cahier des charges - Tableaux MTMDET | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | RAQ | X | RDP-014
| Plans des coffrages | CCDG 6.6.3, 18.1.3.2, 15.4.3.1 | 2 semaines avant la construction des coffrages | Réception des plans, commentaires | SC | X | Plans visés
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. CCDG 18.1.1.1, 18.2.1.1, 15.2.3.1, 15.2.4.1.1, 12.3 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant le début des travaux | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC | X | RDP-014
| Attestation de conformité pour chaque lot de matériaux de cure formant membrane | Appel d'offres 6.10.5. CCDG 18.1.1.3, 18.1.2.2, 18.2.1.3, 18.2.2.2 Norme 3501 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Vérification des matériaux au chantier en regard des fiches techniques ou dessins d'atelier approuvés | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.19. Cahier des charges réhab. infra. 5.3 Cahier des charges - Tableaux MTMDET | Avant le début des travaux | Vérification par constat visuel | RS + RAQ |  | RDP-002
| Travaux préparatoires (élévations, pentes, stabilité du lit, cours d'eau, emplacements et largeurs des abaissements de trottoirs, accès personnes à mobilité réduite, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 10.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Travaux de sous-fondation et de fondation (types, matériaux, épaisseurs, compaction, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 10.3 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS +RAQ |  | RDP-002
| Travaux de coffrage et de préparation (armatures, alignement, niveaux, joints, type, espacement, positionnement, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 5.3 ; 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Conditions hivernales pour le bétonnage par temps froid (si requis) (température du béton et du substrat, protection contre le gel, type de béton, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 10.15 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Travaux de bétonnage (acceptation de l'avis de bétonnage et mise en œuvre) | Cahier des charges réhab. infra. 10.5 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ
| Travaux de finition (murissement du béton, vibrations, protection, ajout d'eau, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Essais ou échantillonnage (coordination avec le laboratoire) | Cahier des charges réhab. infra. 12.1 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel, échantillonnage et mesures | RS + RAQ
| Remblais derrière les trottoirs et bordures | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 6.14, 10.1, 10.17 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Entrées privées (stabilité, épaisseur des fondations, profil, etc.) | Cahier des charges réhab. infra. 7.5 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
X | Contrôle de réception des matériaux
| Matériaux granulaires | Cahier des charges réhab. infra. 12.0 CCDG 18.1.1.1, 18.2.1.1, 15.2.4.1.2, 12.3 BNQ 2560-114 Plans et devis | À la demande du SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008, V-2335, V-2746
| Homologation de divers matériaux pour béton | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 5.3 ; 10.3 Cahier des charges égout et aqueduc 5.3 CCDG 4.1.3 Liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par Laboratoire des chaussées | 7 jours avant le début des travaux | Vérification d'homologation sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC + RAQ |  | RDP-014
| Conformité du béton | Cahier des charges réhab. infra. 10.5 CCDG 18.1.3.2, 18.2.2.1, 15.2.4.1 CSA A23.2 Plans et devis | Au moment de livraison | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1193, RDP-008 / RDP-006
8754 | Conformité du béton | Cahier des charges réhab. infra. 10.5 CCDG 18.1.3.2, 18.2.2.1, 15.2.4.1 CSA A23.2 Plans et devis | 7 et 28 jours après le bétonnage | Essais sur la résistance à la compression, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1193, V-1469-C, V-575, RDP-008 / RDP-006
X | Mise en œuvre
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 18.1.3, 18.2.3, 15.4.3.5.2 Plans et devis | 24 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Autorisation de bétonnage. Avis au RAQ | SC
| Surface pour construction | Cahier des charges réhab. infra. 10.3 CCDG 18.1.3.1, 18.2.3.1, 12.3 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Cure de béton | Cahier des charges réhab. infra. 10.9 CCDG 18.1.3.3, 18.2.3.3, 15.4.3 Plans et devis | Selon documents contractuels | Vérification de la conformité de la mise en place de la cure et du respect des délais requis | RAQ |  | RDP-008
| Protection par temps froid | Cahier des charges réhab. infra. 8.0 ; 10.15 ; 10.16 CCDG 18.1.3, 18.2.3.2, 15.4.3.8 Plans et devis | Réunion précédant le bétonnage et 24 heures avant le bétonnage | Vérification des prévisions météo pour s’assurer de l’adéquation du type de protection proposé par l'entrepreneur | SC + RAQ |  | CR
| Protection par temps froid | Cahier des charges réhab. infra. 8.0 ; 8.1 ; 10.15 CCDG 18.1.3, 18.2.3.2, 15.4.3.8 Plans et devis | Durant les travaux | Vérification de la mise en place et conformité avec type de protection retenu | RS + RAQ |  | RDP-002
| Réception des ouvrages en béton | Cahier des charges réhab. Infra 5.3 CCDG 18.1.3.2, 18.2.2.1, 15.2.4.1 CSA A23.2 Plans et devis | Après les essais en laboratoire | Réception des résultats d'analyse du RAQ, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC + RAQ
X | Planage
| Profil de planage (épaisseur, pente, etc.) | Cahier des charges réhab. infra. 8.3 Exigence des services de surveillance Cahier des charges | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Joints de raccordement | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 6.10 ; 7.5 ; 8.3 ; 8.4.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
| Ajustements des services existants | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 7.4 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Vérification du poids de la planeuse (circulation sur structure) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges 6.19. | Avant les travaux | Réception, vérification de la conformité du document | SC | X | RDP-014
| État de la surface après planage (dalle de béton ou enrobé) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS + RAQ |  | RDP-002
| Nettoyage de la chaussée et autour des accessoires et des services | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra 4.7 | Après la fin des travaux de planage | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
X | Revêtement de la chaussée
| Attestation de la conformité des matériaux granulaires pour la correction de surface | Appel d'offres 6.10.5. ; 6.19. CCDG 13.1.1 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant le début des travaux | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de la conformité des matériaux granulaires pour la correction de surface | Appel d'offres 6.10.5. ; 6.19. CCDG 13.1.1 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant le début des travaux | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X | RDP-008
| Matériaux pour la correction des surfaces | Appel d'offres 6.19. CCDG 13.1.3.2 Norme 4202 Plans et devis | À la livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Matériaux pour la correction des surfaces | Appel d'offres 6.19. CCDG 13.1.3.2 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Pose d'enrobé dans les secteurs où la circulation doit être maintenue | Appel d'offres 6.27. Cahier des charges réhab. infra. 8.3 CCDG 13.1.3 Plans et devis | Dans un délai de 5 jours suivant la réception des résultats granulométrique des matériaux de fondation | Coordination avec le RS et RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Correction des surfaces | Cahier des charges réhab. infra. 8.1 ; 8.1.2 CCDG 13.1.3, 15.11.3.1.2 Plans et devis | À la demande du SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception de surface, conformité du profil final avant recouvrement | Cahier des charges réhab. infra. 8.1 ; 12.0.5 ; 12.1.1 CCDG 13.1.4 Plans et devis | Après l'inspection | Autorisation à procéder aux travaux de revêtement | SC |  | RDP-006
| Surface à recouvrir (profil, eau, boue, gel, impureté, température, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 8.0, 8.1 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Attestation de la conformité pour l'émulsion de bitume | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.10.5. CCDG 13.2.1, 13.2.2 Norme 4105 Plans et devis | À la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC + RAQ |  | RDP-014
| Pose du liant d'accrochage (taux, murissement, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 8.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Pose du revêtement (type, profil, taux de pose, température de l'enrobé, compaction, finition, joints, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 8.3 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Essais ou échantillonnage (coordination avec le laboratoire) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 12.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel, échantillonnage et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Travaux de prémarquage et de marquage | Cahier des charges réhab. infra. Section 9.0 ; 9.2 ; 9.3 | Après la fin des travaux de pavage | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
| Entrées privées (stabilité, épaisseur des fondations, profil, etc.) | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 7.5 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002
X | - Enrobé à chaud
| Certificat de la conformité à la norme ISO 9001 de la centrale d'enrobage | Appel d'offres 6.19.2.; 6,29,7 CCDG 13.3.2.2.1 Plans et devis | 2 semaines avant le début des travaux de pose d'enrobé | Réception, vérification de la conformité | SC + RAQ
| Plan qualité de la centrale d'enrobage | Appel d'offres 6,17 CCDG 13.3.2.2.1 Norme 4202 Plans et devis | 2 semaines avant le début des travaux de pose d'enrobé | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Plan qualité de la centrale d'enrobage | Appel d'offres 6,17 CCDG 13.3.2.2.1 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Résultats d'essais et de calculs pour validation | Cahier des charges réhab. infra. 4.8.2 ; 12.1.3 ; 12.2 CCDG 13.3.2.2.2 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Résultats d'essais et de calculs pour validation | Cahier des charges réhab. infra. 4.8.2 ; 12.1.3 ; 12.2 CCDG 13.3.2.2.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  | RDP-008
| Résultats d'essais et de calculs pour validation | Cahier des charges réhab. infra. 4.8.2 ; 12.1.3 ; 12.2 CCDG 13.3.2.2.2 Plans et devis | À la demande du SC | Réalisation des essais | RAQ | X | RDP-008, rapports d'essais
| Formules théoriques et finales des enrobés à chaud, tous les résultats d'essais et calculs et toutes les informations requises | Cahier des charges réhab. infra. 5.4 CCDG 13.3.2.2.2 Plans et devis CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | 7 jours avant la mise en place des enrobés | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Formules théoriques et finales des enrobés à chaud, tous les résultats d'essais et calculs et toutes les informations requises | Cahier des charges réhab. infra. 5.4 CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Méthodes LC Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ | X | RDP-008, Rapport
| Essais de résistance à l'orniérage | Cahier des charges réhab. infra. 5.4 ; 12.1.3 CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur. Lorsque le dernier résultat dépasse le délai de validité. | Vérification de délai de validité, demande de réalisation, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Essais de résistance à l'orniérage | Cahier des charges réhab. infra. 5.4 ; 12.1.3 CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | À la demande du SC. Résultats à fournir dans les délais requis | Selon la demande du SC: prélèvement ou la réception des échantillons, réalisation des essais, analyse des résultats reçus, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X | RDP-008, rapports d'essais
| Contrôle de réception de l'enrobé | Cahier des charges réhab. infra. 12.0 ; 12.2 CCDG 13.3.2.2.4 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu à la 1re réunion du chantier | Réception des résultats des essais et des calculs de l'entrepreneur et transmission au RAQ | SC
| Contrôle de réception de l'enrobé | Cahier des charges réhab. infra. 12.0 ; 12.2 CCDG 13.3.2.2.4 Norme 4202 Plans et devis | Durant les travaux et à la demande du SC | Vérification par constat visuel, échantillonnage et mesures | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception de l'enrobé (Droits de recours) | Cahier des charges réhab. infra. 12.0 ; 12.0.4 ; 12.2 CCDG 13.3.2.2.4 Norme 4202 Plans et devis | Durant les travaux | Présence aux prélèvements des échantillons, constat de la conformité de la procédure, validation des résultats des essais de l'entrepreneur, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X | RDP-008, rapports
| Réception de l'enrobé | Cahier des charges réhab. infra. 12.0 ; 12.2 CCDG 13.3.2.2.4 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu | Réception des résultats d'analyse du RAQ, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
X | Matériel
| Documents concernant la centrale d'enrobage | Cahier des charges réhab. infra. 12.2 CCDG 13.3.3.1 AASHTO M156 Loi sur l'environnement | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Documents concernant la centrale d'enrobage | Cahier des charges réhab. infra. 12.2 CCDG 13.3.3.1 AASHTO M156 Loi sur l'environnement | À la demande du SC | Visite de la centrale, vérification de la conformité, suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Fiche technique des produits antiadhésifs | Cahier des charges réhab. infra. 9.1 ; 12.2 CCDG 13.3.3.7 | Avant début des travaux | Réception, vérification de la conformité | SC
X | Construction du revêtement et contrôle de réception
| Plan de pavage | Devis | Avant les travaux | Réception, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Contrôle de réception de la compacité du revêtement | Cahier des charges réhab. infra. 12.2.3.3 CCDG 13.3.2.2.5 ASTM D2950/D2950M Plans et devis | Chaque jour pour chaque formule | Essais sur la compacité, validation des résultats des essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X | Rapport d'essai, RDP-008, V-1306-D, V-1306-E
| Contrôle de réception de la compacité du revêtement | Cahier des charges réhab. infra. 12.2.3.3 CCDG 13.3.2.2.5 ASTM D2950/D2950M Plans et devis | Délai convenu | Réception des résultats d'analyse du RAQ, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Travail après le coucher du soleil | CCDG 13.3.4.6 Plans et devis | Délai convenu | Réception des mesures à mettre en place par l'entrepreneur pour la sécurité et vérification de la conformité | SC |  | RDP-006
| Réévaluation de la compacité au moyen d'éprouvettes prélevées par carottage | Cahier des charges réhab. infra. 12.2.2 ; 12.2.3.3 CCDG 13.3.2.2.5 Plans et devis | Lorsque le résultat n'est pas conforme aux documents contractuels | Avis écrit à l'entrepreneur et fixation de la date de prélèvement, coordination avec RAQ. Réception de l'avis de l'entrepreneur s'il délègue un observateur. | SC |  | RDP-006
| Travaux correctifs | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 12.2 Devis | Suite à la réception des résultats par l'entrepreneur, incluant le délai de recours | Commentaires et approbation des techniques des mesures correctives, de l'épaisseur de meulage, de localisation et de la date de réalisation | SC |  | RDP-006
X

## 3.5) Environnement
Marge 1 | Lareur : 50 | 45 | 37 | 40 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 2 | Marge 1 & Échelle 60%
Plan de surveillance - Environnement
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. |  |  |  |  | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de soumission | 0 |  | 0 |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance de la Ville de Laval "CARSVL" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance |  | Entrepreneur | 0 |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage de la Ville de Laval "CARAVL" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour |  |  | 0 |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité de la Ville de Laval «CARAQVL» | Représentant du SC en chaussée «RCH» |  | Plans relevé et/ou finaux "PR" "PF"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas des activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier identifiés à l'annexe C du document "Exigence des services de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Tâches obligatoires de l'ingénieur | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | Environnement
| Périodes de restriction des travaux | CCDG 10.4.3, 10.4.3.1 Tome II, ch.9 Plans et devis Autorisation du MDDELCC et du MFFP | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de la période de réalisation des travaux | SC | X | Calendrier
| Intervention sur le littoral, une plaine inondable ou dans un milieu humide | CCDG 10.4.3 Plans et devis Autorisation du MDDELCC et du MFFP | 1re réunion de chantier | S'assurer d'avoir une autorisation, valider que l'intervention projetée soit conforme aux documents cités dans l'autorisation | SC | X | CA et autre
| Certificat d'autorisation pour intervention sur le littoral, une plaine inondable ou dans un milieu humide | CCDG 10.4.3 Plans et devis Autorisation du MDDELCC et du MFFP | Avant chaque intervention | Réception d'une copie, analyse de tous les documents référencés dans l'autorisation, transfert au RENV | SC
| Certificat d'autorisation pour intervention sur le littoral, une plaine inondable ou dans un milieu humide | CCDG 10.4.3 Plans et devis Autorisation du MELCC et du MFFP | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Intervention sur le littoral, une plaine inondable ou dans un milieu humide | CCDG 10.4.3 Plans et devis Autorisation du MELCC, MFFP et MPO | Avant chaque intervention | Autorisation écrite d'une intervention | SC | X | RDP-006
X | Entretien, maintenance, nettoyage, ravitaillement et entreposage de la machinerie
X | Ouvrage de rétention (berme filtrante et trappes à sédiments; barrière à sédiments; bassin de sédimentation ou filtre naturel)
| Autorisation du propriétaire des terrains pour la sortie d'eau du bassin de sédimentation ou celle des eaux pompées | CCDG 10.4.3.3 Plans et devis | Avant début des travaux | Réception, vérification de la conformité, suivi | SC + RS
| Plans d'aménagement | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.2 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi | SC | X | Plans visés
| Ouvrage de rétention | CCDG 10.4.3, 10.4.3.3 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant l'utilisation d'un ouvrage de rétention | Autorisation de l'utiliser | SC | X | RDP-006
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSVL | SC |  | RDP-021
X | Accès temporaire aux berges
| Plans d'aménagement | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.4 ch. 9 du Tome Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi | SC | X | Plans visés
| Accès temporaires | CCDG 10.4.3, 10.4.3.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant l'utilisation | Inspection et autorisation de l'utiliser | SC + RENV | X | FE, RDP-006
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSVL | SC |  | RDP-021
X | Traverses temporaires d’un cours d’eau
| Plans d'aménagement et fréquence d'utilisation | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.5 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi | SC | X | Plans visés
| Traverses temporaires | CCDG 10.4.3, 10.4.3.5 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant l'utilisation | Inspection et autorisation de l'utiliser | SC + RENV | X | FE, RDP-006
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSVL | SC |  | RDP-021
X | Contrôle de l'érosion et des sédiments (déboisement, captage des eaux de ruissellement et stabilisation talus)
| Plans d'aménagement et fréquence d'utilisation | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.6 ch.9 du Tome II Plans et devis ch. 4, 5 Guide terrain ENV | Selon le délai exigé au devis ou avec le plan d'action de protection de l'environnement | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi | SC | X | Plans visés
| Avis de l'entrepreneur concernant le temps d'exposition et la localisation du segment de la route à déboiser ou à dénuder | CCDG 10.4.3.6 Plans et devis ch. 4, 5 du Guide terrain ENV | Avant la réalisation de nouveaux aménagements spécifiques, en fonction de l'évolution du chantier | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC
| Contrôle de l'érosion et des sédiments (captage des eaux de ruissellement et stabilisation talus) | CCDG 10.4.3 Plans et devis ch. 4, 5 du Guide terrain ENV | Avant l'utilisation | Inspection et autorisation de l'utiliser | SC + RENV | X | FE, RDP-006
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSVL | SC |  | RDP-021
X | Dérivation temporaire des cours d'eau
| Plans d'aménagement | CCDG 6.6.3, 10.4.3 ch. 9 du Tome II Autorisation du MDDELCC et du MFFP Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
| Déviation temporaire | CCDG 10.4.3 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant l'utilisation | Vérification de la conformité, autorisation de l'utiliser | RENV | X | FE
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSVL | SC |  | RDP-021
X | Gestion du bruit (autres éléments de programme de gestion du bruit voir «Déblais 1re classe - Dynamitage»)
| Programme de gestion du bruit, responsable de gestion du bruit de l'entrepreneur, plans d'aménagement d'écran temporaire | Appel d'offres 6,23,3 CCDG 6.6.3, 10.4.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC | X
| Programme de gestion du bruit, responsable de gestion du bruit de l'entrepreneur, plans d'aménagement d'écran temporaire | Appel d'offres 6,23,3 CCDG 6.6.3, 10.4.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification, recommandations et suivi auprès du SC | RENV | X
| Écran temporaire | CCDG 10.4.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant d'utilisation | Inspection et autorisation de l'utiliser | SC + RENV | X | FE, RDP-006
| Bilan de suivi acoustique | CCDG 10.4.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Selon la fréquence établie | Vérification de la conformité des niveaux mesurés dans le cadre du plan de suivi acoustique et de l'application des mesures d'atténuation prévues dans le programme de contrôle du bruit | SC + RENV | X | Relevé
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSVL | SC |  | RDP-021
X | Autres éléments
| Plan d'action pour la protection de l'environnement et gestion des eaux (PAPE) et ses modifications | Plans et devis art. 2.1 Guide terrain ENV ch. 9.3 du Tome II | Délai spécifié au devis | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
| Plan d'action pour la protection de l'environnement et gestion des eaux (PAPE) et ses modifications | Plans et devis art. 2.1 Guide terrain ENV ch. 9.3 du Tome II | Délai convenu avec SC | Vérification des documents reçus, recommandations et suivi auprès du SC | RENV | X
| Plan d'urgence environnementale | Plans et devis art. 2.1 Guide terrain ENV ch. 9.3 du Tome II | Inclus au PAPE | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC | X | Plans visés
| Plan d'urgence environnementale | Plans et devis art. 2.1 Guide terrain ENV ch. 9.3 du Tome II | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RENV | X
| Validation de présence des sols contaminés | Plans et devis Guide terrain ENV | Avant les travaux | Validation, recommandations et suivi de la conformité | SC + RENV | X
| Suivi de la disposition des sols contaminés (Trace Québec) | Plans et devis Guide terrain ENV | Durant les travaux | Validation et suivi de la conformité avec Trace Québec pour la dispositions des sols contaminés avec la RAQ | SC + RAQ | X | Rapport Trace Québec, RDP-004

## 3.6) Éclairage et feux
Marge 1 | Lareur : 50 | 45 | 37 | 40 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 2 | Marge 1 & Échelle 60%
Plan de surveillance - Éclairage et feux
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. |  |  |  |  | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de soumission | 0 |  | 0 |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance de la Ville de Laval "CARSVL" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance |  | Entrepreneur | 0 |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage de la Ville de Laval "CARAVL" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour |  |  | 0 |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité de la Ville de Laval «CARAQVL» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plans relevé et/ou finaux "PR" "PF"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas des activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier identifiés à l'annexe C du document "Exigence des services de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Tâches obligatoires de l'ingénieur | Document de vérification (JC, formulaires) | Remarques
X | Travaux de génie civil pour éclairage
| Études géotechniques ou rapports d'analyse des sols | Cahier des charges | Avant le début des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | SC
| Fiches techniques des matériaux granulaires et des produits | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.17.1. Cahier des charges égout aqueduc 5.5 Cahier des charges réhab. infra. 5.1 | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | RAQ | X | RDP-014
| Formule de mélange du béton | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 4.19 ; 5.3 Clause tech. éclairage 13.0 | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | RAQ | X | RDP-014
| Provenance des matériaux, des produits et des accessoires approuvés en comparaison à ce qui se trouve au chantier | Appel d'offres 6.19. ; 6.19.2. | Avant le début des travaux | Vérification des billets | RS + RAQ
| Excavations (profondeur, stabilité de l'assise, lit de sable, etc.) | Exigence des services de surveillance Clause tech. éclairage 8.0 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Certification des bases en béton (cercle de boulonnage et tige de boulonnage, diamètre des tiges d'ancrage, projection hors béton, etc., dessins d'atelier et rapports, si elles sont préfabriquées) | Clause tech. éclairage 4.0 | Avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC
| Mise en place des bases béton (orientation, distances, projection hors base, etc.) | Exigence des services de surveillance Plans | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002/RDP-015
| Pose des conduits | Exigence des services de surveillance Clause tech. éclairage 12.0 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS |  | RDP-002/RDP-015
| Nettoyage des joints avant et après la mise en place de la colle | Exigence des services de surveillance Clause tech. éclairage 12.0 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
| Opération de mandrinage des conduits | Exigence des services de surveillance Clause tech. éclairage 15.0 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002/RDP-015
| Continuité des conduits (tests, cordes de tirage) | Clause tech. éclairage 15.0 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS
| Opérations de remblayage (compactage, provenance, nature, etc.) | Exigence des services de surveillance Clause tech. éclairage 8.0 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS + RAQ |  | RDP-002
| Mise en place du ruban indicateur | Exigence des services de surveillance Plans | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
| Application du plan de gestion, de manipulation et de disposition des matériaux excavés disposés sur le site ou hors site | Cahier des charges réhab. infra. 6.13 | Durant les travaux | Vérification de la conformité par constat visuel et mesures | SC + RAQ | X
| Mise en place de bouchons (rubans adhésifs ou capuchons) | Exigence des services de surveillance Clause tech. éclairage 7.0 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel | RS |  | RDP-002
Travaux de structure pour éclairage et feux de circulation
| Fiches techniques des matériaux et équipements | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 9.1 Clause tech. éclairage 1.11, 16.0 | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X | RDP-014
| Dessins d'atelier des équipements | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.17. ; 6.17.5. Clause tech. éclairage 1.11, 16.0 | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X | RDP-014
| Provenance des matériaux, des produits et des accessoires approuvés | Appel d'offres 6.19. ; 6.19.2. Clause tech. éclairage 1.11, 16.0 | Avant le début des travaux | Vérification des billets ou dessin d'atelier | RS + RAQ
| Suivi des instructions de montage du manufacturier | Clause tech. éclairage 1.11, 16.0 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
| Montage (hauteur, dégagement vertical, angle, etc.) | Clause tech. éclairage 16.0 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS
| Position de la porte d'accès | Plans | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
Travaux électriques
| Fiches techniques des coffrets, câbles | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 9.1 Clause tech. éclairage 1.11, 16.0 | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X | RDP-014
| Dessins d'atelier des montages | Exigence des services de surveillance Appel d'offres 6.17. ; 6.17.5 Clause tech. éclairage 1.11 | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X | RDP-014
| Provenance des matériaux, des produits et des accessoires approuvés | Clause tech. éclairage 1.11 | Avant le début des travaux | Vérification des billets ou dessin d'atelier | RS + RAQ
| Mise en place des câbles électriques | Clause tech. éclairage 14.0 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS
| Épissures, joints électriques, rubans, fusibles, porte-fusibles, bagues, etc. | Clause tech. éclairage 20.2.3, 20.2.4 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS
Contrôle et mise en opération
| Mise à la terre, continuité des masses | Clause tech. éclairage 16.1, 19.1, 20.2.1, 20.2.2 | Durant les travaux | Vérification par constat visuel | RS
| Rapports d'essais électrotechniques | Exigence des services de surveillance Clause tech. éclairage 20.0 | Après la fin des travaux | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X
| Mise en opération des systèmes d'éclairage (fonctionnement, acquisition de données, logiciel de gestion intelligente (si requis)) | Exigence des services de surveillance Clause tech. éclairage 20.0 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS
| Fiche de programmation de feux de circulation | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 9.1 ; 4.0.6 Clause tech. systèmes de signaux lumineux | Avant la mise en opération | Réception et vérification de la conformité des documents | SC | X
| Mise en opération des feux de circulation (phasage, minutage, boutons poussoirs, etc.) | Exigence des services de surveillance Clause tech. systèmes de signaux lumineux 8.1.9 | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures | RS
| Mise en opération de mobilier urbain intelligent | Exigence des services de surveillance Cahier des charges | Après la fin des travaux | Vérification par constat visuel et mesures | SC

## 3.7) Aménagement)
Marge 1 | Lareur : 50 | 45 | 37 | 40 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 2 | Marge 1 & Échelle 60%
Plan de surveillance - Aménagement
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. |  |  |  |  | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de soumission | 0 |  | 0 |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance de la Ville de Laval "CARSVL" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance |  | Entrepreneur | 0 |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage de la Ville de Laval "CARAVL" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour |  |  | 0 |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité de la Ville de Laval «CARAQVL» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plans relevé et/ou finaux "PR" "PF"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas des activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier identifiés à l'annexe C du document "Exigence des services de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Tâches obligatoires de l'ingénieur | Document de vérification (JC, formulaires) | Remarques
X | Aménagement paysager
Engazonnement
| Périodes de l'exécution des travaux, de protection et de l'entretien | CCDG 19.3.6.2.1, 19.3.7, 19.3.8 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité des périodes de réalisation | SC |  | Calendrier
| Attestation de la conformité de terre végétale | Appel d'offres 6.10.5. Cahier des charges réhab. infra. 11.1 CCDG 19.3.1 Norme 9101 Plans et devis | Dans les 20 jours suivants, la mise en réserve après les travaux de décapage ou 20 jours avant la livraison de dehors d'emprise | Réception, transfert au RAP/RAQ et suivi de la conformité | SC
| Rapport signé par un agronome | Cahier des charges réhab. infra. 11.1 CCDG 19.3.1 | Au besoin | Réception, transfert au RAP/RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité de terre végétale | Appel d'offres 6.10.5. Cahier des charges réhab. infra. 11.1 CCDG 19.3.1 Norme 9101 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP/ RAQ | X
| Attestation de la conformité des matériaux autres que la terre végétale (sol non revêtu de terre végétale, composte) | Appel d'offres 6.10.5. CCDG 19.3.1 Norme 9101 Plans et devis | 10 jours avant le début des travaux d’engazonnement. | Réception, transfert au RAP/RAQ et suivi de la conformité | SC
| Information sur le mélange à gazon et plaque de gazon | Appel d'offres 6.23. Cahier des charges réhab. infra. 11.1 ; 11.4 CCDG 19.3.2, 19.3.6.2.4 Plans et devis | 10 jours avant le début des travaux d’engazonnement. | Réception, transfert à RAP/ RAQ et suivi de la conformité | SC
| Information sur tout autre matériau utilisé (tourbe horticole, tourbe humus, chaux agricole, paillis, agent fixateur, fertilisant, matelas pour ensemencement, etc.) | Appel d'offres 6.19. CCDG 19.3.2 Plans et devis | 10 jours avant le début des travaux d’engazonnement. | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Mise en place de la terre végétale | Cahier des charges réhab. infra. 11.2, 11.3 CCDG 19.3.5 Plans et devis | Avant la mise en place de la terre végétale | Autorisation écrite d'une intervention | SC |  | RDP-006
| Calcul des quantités de matériaux devant servir à l'ensemencement | Cahier des charges réhab. infra. 11.5 CCDG 19.3.6.2.2 Plans et devis | 5 jours avant des travaux d'engazonnement | Réception, vérification de la conformité, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Formule de la fertilisation | Cahier des charges réhab. infra. 11.1 ; 11.4.3 Plans et devis | Avec le calcul des quantités | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC |  | RDP-014
| Travaux d'engazonnement | Cahier des charges réhab. infra. 11.4 ; 11.5 CCDG 19.3.5 Plans et devis CCDG 19.3.6, 19.3.7 Plans et devis | Avant début des travaux | Vérification du respect de la période permise. Pour les travaux réalisés après le 15 septembre, vérification des mesures de protection pour la période hivernale | RS/SC/RAP |  | RDP-002
| Travaux de protection et d'entretien | Cahier des charges réhab. infra. 4.4 ; 4.19 ; 11.8 ; 11.0 ; 11.4.3 CCDG 19.3.8 Plans et devis | 48 heures avant toute intervention | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC |  | RDP-002
| Deuxième fertilisation | CCDG 19.3.6, 19.3.8 Plans et devis | 48 h avant des travaux de deuxième fertilisation | Réception de l'avis et de formule de fertilisation, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC |  | RDP-002
| Inspection des travaux d'engazonnement | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 11.4.4, 11.5.3 19.3.9 Plans et devis | Après la deuxième application d'engrais | Inspection, coordination avec RAP | RS/SC/RAP |  | RDP-021
| Réception des travaux d'engazonnement | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 11.4.4, 11.5.3, 11.7 CCDG 19.3.9 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | Après l'inspection | Émission du certificat réception provisoire des travaux et du décompte de fin de travaux, transmission au CARSVL | SC |  | RDP-021
Plantation d'arbres, d'arbustes, de plantes grimpantes et de vivaces
| Périodes de plantation et de l'entretien | Cahier des charges réhab. infra. 11.6.1 CCDG 19.4.5 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité des périodes de plantation et d'entretien | SC |  | Calendrier
| Confirmation de commande des plantes | CCDG 19.4.1 Plans et devis | Dans un délai prévu au contrat | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Inspection des plantes en pépinière | CCDG 19.4.1 Plans et devis | Planification avec RAP | Réception des recommandations de RAP , suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité pour le terreau fabriqué hors site | CCDG 19.4.2.1 Plans et devis | 20 jours avant la livraison | Réception, transfert à RAQ/RAP et suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité pour le terreau fabriqué sur le site | CCDG 19.4.2.1 Plans et devis | 10 jours avant les travaux de plantation | Réception, transfert au RAQ et à RAP et suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité pour les paillis | CCDG 19.4.2.2 Plans et devis | 20 jours avant la livraison | Réception, transfert au RAP et suivi de la conformité | SC
| Échantillon de paillis (2 l) | CCDG 19.4.2.2 | 10 jours avant la livraison | Réception, transfert au RAQ/RAP et suivi de la conformité | SC
| Information pour les paillis, tuteurs, sellettes, fertilisants, os moulus ou os fossiles moulus | Cahier des charges réhab. infra. 11.6.4 CCDG 19.4.3 Plans et devis | 10 jours avant le début des travaux de plantation | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Autorisation des travaux | CCDG 19.4.5, 19.4.7 Plans et devis | 48 h avant des travaux de plantation | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité de période de plantation, autorisation | SC |  | Calendrier, RDP-006
| Travaux d'entretien | Cahier des charges réhab. infra. 11.6.5 CCDG 19.4.3 Plans et devis CCDG, 19.4.8 Plans et devis | 48 heures avant de toute intervention | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Inspection des travaux de plantation | Cahier des charges réhab. infra. 11.6.6, 11.7 19.4.9 Plans et devis | Après les travaux de protection et d'entretien | Inspection, coordination avec RAP | RS/SC/RAP |  | RDP-021
| Réception des travaux de plantation | Cahier des charges réhab. infra. 11.6.6 ; 11.7 CCDG 19.4.9 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | Après l'inspection | Émission du certificat réception provisoire des travaux et du décompte de fin de travaux, transmission au CARSVL | SC |  | RDP-021
| Inspection périodique des travaux | CCDG 19.5.6 Plans et devis | Pendant la période de garantie, suite à la réception avec réserve selon la fréquence convenue | Observation et vérification du respect des exigences | RS/RAP
Plantation de jeunes plants en multicellules
| Périodes de plantation et de l'entretien | CCDG 19.5.3, 19.5.6, tableau 19-1 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité des périodes de plantation et d'entretien | SC |  | Calendrier
| Confirmation de commande des plantes | CCDG 19.5, 19.5.1 Plans et devis Norme 9101 | Dans un délai prévu au contrat | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Autorisation des travaux | CCDG 19.5.3, 19.5.5 Plans et devis | 48 h avant des travaux de plantation | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité de période de plantation, autorisation | SC |  | Calendrier
| Localisation de chaque regroupement | CCDG 19.5.5.1 Plans et devis | Avant le début des travaux de plantation | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Inspection périodique des travaux | CCDG 19.5.6 Plans et devis | Pendant la période de garantie, suite à la réception avec réserve selon la fréquence convenue | Observation et vérification du respect des exigences | RS/RAP
Réception des travaux de plantation
| Inspection finale | Exigence des services de surveillance CCDG 19.5.7 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | Après les travaux de protection et d'entretien de la période de garantie. 30 jours après l'avis de l'entrepreneur que travaux sont terminés | Inspection, coordination avec RAP | SC | X | RDP-021
| Réception des travaux de plantation | Exigence des services de surveillance Cahier des charges réhab. infra. 11.6.6 ; 11.7 CCDG 19.5.7 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | Après l'inspection | Émission du certificat réception totale des travaux et du décompte définitif, transmission au CARSVL | SC | X | RDP-021
X

## 3.8) Ouvrages d'art
Marge 1 | Lareur : 50 | 45 | 37 | 40 | 18 | 18 | 25 | 20 | 20 | 2 | Marge 1 & Échelle 60%
Plan de surveillance - Ouvrages d'art
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. |  |  |  |  | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de soumission | 0 |  | 0 |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance de la Ville de Laval "CARSVL" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage de la Ville de Laval "CARAVL" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité de la Ville de Laval «CARAQVL» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Représentant du SC en géotechnique «RGÉO» | Plans relevé et/ou finaux "PR" "PF"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas des activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier identifiés à l'annexe C du document "Exigence des services de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Tâches obligatoires de l'ingénieur | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
| Utilisation des ouvrages d'art (charges) | CCDG 6.11 | Avant l'utilisation d'un ouvrage d'art | Réception et vérification des charges et de la capacité structurale | SC | X
| Procédure de sécurisation | Devis DGS G-11 | 7 jours avant le début de sécurisation | Réception, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
X | Structures complexes
| Qualification de l'entrepreneur en structures complexes | Info-Structures A2013-23 du 23 juillet 2013 Plans et devis | 1re réunion de chantier | S’assurer que l'ingénieur affecté par l'entrepreneur à titre du chargé de projet et le représentant technique affecté à titre de contremaître sont les mêmes que déclarés dans les documents de qualification de l'entrepreneur | SC |  | CR
| Qualification de l'entrepreneur en structures complexes | Info-Structures A2013-23 du 23 juillet 2013 Plans et devis | Pendant les travaux | Vérifier que le nombre et la nature des activités réalisées par l’entrepreneur et ses sous-traitants sont conformes aux celles inscrites dans les documents de qualification (tableau de l'Info-structures compété par l'entrepreneur) | SC |  | Copie du tableau commenté
X | Démolition des ouvrages existants - 15.1
| Réunion préalable à la démolition complète | CCDG 15.1.2.1 | 7 jours avant le début de la démolition de ponts ou tabliers | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR | SC | X | CR
| Marteau hydraulique | CCDG 15.1.2.1, 15.1.2.2.1 | 7 jours avant le début de la démolition | Réception, vérification de la conformité, autorisation de l'utilisation | SC |  | RDP-006
| Plan de démolition (démolition complète) | CCDG 6.6, 15.1.2.1 | 2 semaines avant la démolition | Réception, vérification de la conformité | SC | X | Plans visés
| Procédure de récupération des matériaux de démolition (démolition partielle) | CCDG 15.1.2.2 | 7 jours avant la démolition | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Procédure de récupération des matériaux de démolition (démolition partielle) | CCDG 15.1.2.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Travaux en phases, résistance atteinte par le béton de la première phase avant démolition de la phase subséquente | CCDG 15.1.2.2.2 | Avant autorisation de la démolition de la phase suivante | Réception des résultats de la résistance atteinte par le béton. Vérification de la conformité. Suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Mise en place du nouveau béton après la démolition partielle | art. 1.2.2 du Manuel | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité du délai max. de 2 mois | SC |  | Calendrier
| Plan du support temporaire signé par un ingénieur | Plan et devis | Au besoin, lorsque la démolition partielle | Réception, vérification de la conformité et d'informations | SC | X | Plans visés
| Avis signé par un ingénieur attestant la conformité du support | Plan et devis | Avant la mise en charge | Réception, vérification de la conformité et d'informations | SC | X
X | Fondations - 15.2
| Plans des batardeaux et plan des soutènements temporaires | CCDG 6.6, 15.2.1 | 2 semaines avant la construction des batardeaux ou des soutènements temporaires | Réception, vérification de la conformité et d'informations (dimensions, localisation, absence des conflits entre les éléments, etc.) | SC | X | Plans visés
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 15.2.3.15.2.4, 12.2.2 BNQ 2560-114 | 7 jours avant la première livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires | CCDG 15.2.3.15.2.4, 12.2.2 BNQ 2560-114 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  | RDP-006
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 15.2.3.15.2.4, 12.2.2 BNQ 2560-114 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité pour chaque source de pierres | CCDG 15.2.3.15.2.4 Norme 14501 | 7 jours avant la première livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de conformité pour chaque source de pierres | CCDG 15.2.3.15.2.4 Norme 14501 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Assurance de la qualité et contrôle de réception de géotextile(voir onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 15.2.3, 15.2.4, 12.3.1, 12.3.2, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.4 Plans et devis | Selon les exigences du devis | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Assurance de la qualité et contrôle de réception de géotextile(voir onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 15.2.3, 15.2.4, 12.3.1, 12.3.2, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.4 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité pour les drains perforés (tuyaux en polyéthylène) et contrôle de réception | Appel d'offres 6.10.5. CCDG 15.2.3.5, 15.2.4.5, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | 7 jours avant chaque livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de conformité pour les drains perforés (tuyaux en polyéthylène) et contrôle de réception | Appel d'offres 6.10.5. CCDG 15.2.3.5, 15.2.4.5, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  | RDP-006
| Attestation de conformité pour les drains perforés (tuyaux en polyéthylène) et contrôle de réception | Appel d'offres 6.10.5. CCDG 15.2.3.5, 15.2.4.5, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments | CCDG 15.2.3.1 CSA A179 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments | CCDG 15.2.3.1 CSA A179 | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception des pavés, selon le nombre de pavés | CCDG 15.2.3.3 , 15.2.4.4 Norme 3402 | Au besoin | Réception, vérification de la conformité du document et coordination avec le RAQ | SC
| Contrôle de réception des pavés, selon le nombre de pavés | CCDG 15.2.3.3 , 15.2.4.4 Norme 3402 | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage si requis, validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Avis de l'entrepreneur de la conformité des batardeaux | CCDG 15.2.5.1 | Après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Avis de l'entrepreneur de la conformité des soutènements temporaires | CCDG 15.2.5.2 | Après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Fond des excavations | CCDG 15.2.5.3 | 24 heures avant le début de l'excavation des derniers 500 mm pour les ouvrages qui ne sont pas construits sur pieux ou sur le roc. | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité, coordination avec RS | SC | X
| Fond des excavations | CCDG 15.2.5.3 | Après la fin de l'excavation, au moins 24 heures avant la poursuite des travaux. | Réception de l'avis pour la fin des travaux d'excavation et autorisation de poursuivre des travaux | SC | X | RDP-006
| Fond des excavations | CCDG 15.2.5.3.2 | Après la fin de l'excavation, au moins 24 heures avant la poursuite des travaux. | Réception de l'avis pour la fin des travaux d'excavation et autorisation de poursuivre des travaux | SC | X | RDP-006
| Coussins de support | CCDG 15.2.3.1, 15.2.5.4.1, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | 24 heures avant la mise en place du coussin | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité, coordination avec RS et RAQ | SC
| Coussins de support | CCDG 15.2.3.1, 15.2.5.4.1, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Remplissage des excavations et remblai | CCDG 15.2.5.5, 15.2.5.6, 11.6, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | 24 heures avant le début des travaux de remplissage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité, coordination avec RS et RAQ | SC
| Remplissage des excavations et remblai | CCDG 15.2.5.5, 15.2.5.6, 11.6, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Revêtement en pierres | CCDG 15.2.5.6, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | 24 heures avant la mise en place de géotextile | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité, coordination avec RS et RAQ | SC
| Revêtement en pierres | CCDG 15.2.5.6, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
X | Pieux - 15.3
| Plans d'atelier et notes de calcul des pieux | CCDG 6.6, 15.3.1, 15.3.2 CSA S6 Plans et devis art. 3.1 Manuel | 2 semaines avant l’enfoncement des pieux | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation | SC | X | Plans et notes visés
| Plans d'atelier et notes de calcul des pieux | CCDG 6.6, 15.3.1, 15.3.2 CSA S6 Plans et devis art. 3.1 Manuel | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans et notes visés
| Attestation de conformité (pieux en acier) | CCDG 15.7.4.1.2 | Pour chaque livraison d'acier chez le fabricant | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité (pieux en acier) | CCDG 15.7.4.1.2 | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Fiches descriptives des mélanges de béton pour remplissage des pieux tubulaires (type XI, XIV-C, XV) | CCDG 15.3.3, 15.4.2 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges de béton pour remplissage des pieux tubulaires (type XI, XIV-C, XV) | CCDG 15.3.3. 15.4.2 Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1469-E (MTQ)
| Programme de travail pour la réalisation de mise en œuvre des pieux caissons | CCDG 15.3.4.1 art. 3.1 du Manuel | 14 jours avant le début des travaux d'enfoncement des pieux | Réception, vérification de la conformité, commentaires, transmission au CPT pour information, suivi | SC
| Nom de l'ingénieur en géotechnique et méthode de travail (pieux caissons) | CCDG 15.3.4.1 | 7 jours avant le début de l'enfoncement | Réception, vérification de la conformité, commentaires | SC
| Réunion de chantier concernant la fondation sur les pieux caissons | CCDG 15.3.4.1 | Délai convenu avec l'entrepreneur | Discuter le sujet, s'assurer de la présence de l'ingénieur de l'entrepreneur | SC | X | CR
| Délai d'attente avant le rabattage | Devis DGS FO-07 | de 24 à 7 jours selon les spécifications du devis spécial ou du rapport géotechnique | Vérification de la conformité du délai, consultation avec RGÉO, si requise | SC |  | Calendrier
| Contrôle des ondes vibratoires | Devis DGS G-09 Plans et devis art. 3.5.1 du Manuel | Au besoin | Analyse des résultats, recommandations, suivi | SC/ RGÉO
| Inspection des sols autour de pieux | Devis DGS FO-08 | Lorsque requis, selon les critères du devis spécial, 48 h avant le bétonnage de pieux | Réception du rapport d'ingénieur en géotechnique de l'entrepreneur | SC/RGÉO
| Autorisation d'enfoncement des pieux | Plan et devis | Avant d'opération d'enfoncement | Autorisation | SC | X | RDP-006
| Présence au chantier de l’ingénieur spécialiste de la mise en œuvre des pieux caissons | CCDG 15.3.4.1.3 | À la première réunion traitant des pieux caissons | Constater la présence | SC |  | CR
| Rapport d’enfoncement et d’inspection par caméra des pieux caissons | CCDG 15.3.4.1.3 | Avant l’arasement des pieux | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO. Résultats des inspections par caméra et des essais CSL (si requis) | SC | X | rapport
| Rapport d’enfoncement et d’inspection par caméra des pieux caissons | CCDG 15.3.4.1.3 | Délai convenu avec le SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Firme de géotechnique spécialisée en essais sur pieux | CCDG 15.3.4.2 | Avant les essais à la résistance géotechnique | Réception des informations sur la firme, vérification de la conformité | SC
| Résistance géotechnique des pieux battus (essais dynamiques, de traction ou de chargement) | CCDG 15.3.4.2 Devis DGS FO-08 art. 3.5.2 du Manuel | Après l'enfoncement des pieux et avant les essais dynamiques | Réception du rapport et vérification des coefficients de tenue recommandés pour chacun des types d'essais | RGÉO | X | V-1876, V-2057, V-2058 (MTQ)
| Autorisation de poursuivre des travaux | Devis DGS FO-08 | 5 jours après la réception du rapport | Émission d'un avis | SC |  | RDP-006
| Plan provisoire de montage du matériel, avis d'installation du matériel et le certificat d'étalonnage pour la cellule de charge | CCDG 15.3.4.2 ASTM D4945 ASTM D3689 CSA S6, FO-07 | Avant début des opérations | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO | SC | X | Plans visés
| Plan provisoire de montage du matériel, avis d'installation du matériel ainsi que le certificat d'étalonnage pour la cellule de charge pour les essais statiques | CCDG 15.3.4.2 ASTM D4945 ASTM D3689 CSA S6, FO-07 | Délai convenu avec le SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Essais d'auscultation sonique (pour les pieux de ≥ 760 mm) | Devis type, FO-08 | 14 jours avant la réalisation d'essai | Réception des documents exigés au devis | SC
| Essais d'auscultation sonique | Devis type, FO-08 | Après le bétonnage des pieux et avant la réalisation d'essai | Détermination des pieux à mettre en essai | SC | X
| Résultats préliminaires des essais dynamiques, de traction, si requis, ou de chargement | CCDG 15.3.4.2 ASTM D4945 ASTM D3689 ASTM D1143/D1143M CSA S6 | 48 heures après les essais | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO | SC | X
| Résultats préliminaires des essais dynamiques, de traction ou de chargement | CCDG 15.3.4.2 ASTM D4945 ASTM D3689 ASTM D1143/D1143M CSA S6 | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Avis de l'entrepreneur sur la conformité des résultats de l'essai dynamique, de traction et de chargement | CCDG 15.3.4.2 | 7 jours après la réalisation des essais | Réception, vérification de la conformité | SC
| Formulaire "Contrôle de la qualité d'un pieux casson" préparé par un ingénieur (5 ans d'expérience) | Devis DGS FO-07 | Après les travaux | Conformité du formulaire | SC |  | formulaire
| Rapport final d'analyse de battage de pieux, de l'essai de traction et l'essai de chargement | CCDG 15.3.4.2.1, 15.3.4.2.2, 15.3.4.2.4 | 6 semaines après la réalisation d’essais | Réception, vérification de la conformité, transmission pour commentaires au CPT, RGÉO et au CARSVL à l'attention de l'ingénieur en géotechnique de la Ville | SC | X | rapports
| Rapport final d'analyse de battage de pieux, de l'essai de traction et l'essai de chargement | CCDG 15.3.4.2.1, 15.3.4.2.2, 15.3.4.2.4 | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Rapport final d'analyse de battage de pieux, de l'essai de traction et l'essai de chargement | CCDG 15.3.4.2 | Délai convenu avec le SC | Validation, commentaires et suivi auprès du SC | CPT | X
| Arasement des pieux | CCDG 15.3.4.3 | Après les essais | Vérification de la conformité de résistance géotechnique et autorisation de l'arasement | SC
X | Ancrage au roc - Devis DGS FO-13
| Plan d'atelier d'ancrage, note de calcul de longueur d'ancrage et fiches techniques des produits utilisés | Devis DGS FO-13 | 21 jours avant le début des travaux de forage | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO et au CPT | SC | X | Documents visés
| Plan d'atelier d'ancrage, note de calcul de longueur d'ancrage et fiches techniques des produits utilisés | Devis DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | Vérification, analyse, recommandations et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans et notes visés
| Plan d'atelier d'ancrage, note de calcul de longueur d'ancrage et fiches techniques des produits utilisés | Devis DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Documents concernant des ancrages | Devis DGS FO-13 | 7 jours avant la mise en place des ancrages | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Essais d'étanchéité | Devis DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | S'assurer la présence d'une firme spécialisée, détermination du forage pour l'essai, présence pendant les opérations, suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Avis de l'entrepreneur concernant la mise en place des ancrages. | Devis DGS FO-13 | 24 heures avant la mise en place | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis de l'entrepreneur concernant la mise en tension | Devis DGS FO-14 | 25 heures avant la mise en tension | Réception, vérification de la conformité, s'assurer la présence d’une firme spécialisée en post-tension | SC
| Certificat d'étalonnage du matériel utilisé pour les essais de traction, de chargement, de performance | Devis DGS FO-13 | Avant les essais de traction | Réception de certificat d’étalonnage datant de moins de 6 mois, des manomètres, des vérins et d'autres appareils, vérification de conformité | SC
| Plan du montage du matériel et avis d'installation | Devis DGS FO-13 | Avant la réalisation des essais | Réception, vérification de la conformité | SC |  | Plans visés
| Résultats préliminaires des essais dynamiques, de traction, de chargement et de validation | Devis DGS FO-13 | Pendant les essais | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO | SC | X
| Résultats préliminaires des essais dynamiques, de traction, de chargement et de validation | Devis DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Rapport des résultats des essais | Devis DGS FO-13 | 14 jours après les essais | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO | SC | X
| Rapport des résultats des essais | Devis DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
X | Ouvrages en béton - 15.4 ( ce chapitre présente les exigences générales qui s'appliquent pour tous les ouvrages en béton)
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Formation des lots de béton | CCDG 15.4.2.1.5 c), g); 15.6, 15.12, 15.13 Plans et devis | 1re réunion de chantier | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour | SC | X | CR
| Formation des lots de béton | CCDG 15.4.2.1.5 c), g); 15.6, 15.12, 15.13 Plans et devis | 1re réunion de chantier | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X
| Certificat de conformité d'usine de production de béton et de chaque bétonnière mobile | CCDG 15.4.2.1.2, 15.4.3.5, 15.6, 15.12., 15.13 BNQ 2621/905-2018 Plans et devis | 7 jours avant le bétonnage et au moins, 14 jours avant l'essai de convenance ou la réunion préalable (avec la fiche descriptive) | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat de conformité d'usine de production de béton et de chaque bétonnière mobile | CCDG 15.4.2.1.2, 15.4.3.5, 15.6, 15.12., 15.13 BNQ 2621/905-2018 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat d'étalonnage des compteurs d'eau, d'adjuvant, de ciment et des ouvertures des trappes pour chaque bétonnière mobile et pour chaque mélange à produire. Certificat doit être signé par un ingénieur. | CCDG 15.4.2.1.2, 15.6, 15.12, 15.13 Plans et devis | Avant le début de la fabrication du béton et pour chaque changement de source d'approvisionnement pour les matériaux cimentaires, les granulats et les adjuvants. | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat d'étalonnage des compteurs d'eau, d'adjuvant, de ciment et des ouvertures des trappes pour chaque bétonnière mobile et pour chaque mélange à produire. Certificat doit être signé par un ingénieur. | CCDG 15.4.2.1.2, 15.6, 15.12, 15.13 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1469-E (MTQ)
| Certificat de conformité de fabricant d'éléments en béton préfabriqués (De plus, dans le cas où le béton utilisé est livré par un fournisseur, le certificat de conformité d'usine de production de béton est requis) | CCDG 15.4.2.1.3, 15.4.3.5, 15.6, 15.12. 15.13 BNQ, AQBPC CSA A23.4 | Avant la fabrication | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Éléments en béton préfabriqué - Certificat de conformité du fabricant d'éléments en béton préfabriqués (De plus, dans le cas où le béton utilisé est livré par un fournisseur, le certificat de conformité d'usine de production de béton est requis) | CCDG 15.4.2.1.3, 15.4.3.5, 15.6, 15.12. 15.13 BNQ, AQBPC CSA A23.4 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 15.4.2.1.1, 15.5.2.1, 15.6, 15.12. 15.13 Plans et devis | Avant le début de la fabrication du béton | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 15.4.2.1.1, 15.6, 15.12. 15.13 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Fiches descriptives des mélanges (incluant le temps de prise) | CCDG 15.4.3.5, 15.4.3.7, 15.6, 15.12, 15.13 MA-01 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage et au moins14 jours avant l'essai de convenance le cas échéant | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges (incluant le temps de prise) | CCDG 15.4.3.5, 15.4.3.7, 15.6, 15.12, 15.13 MA-01 Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité des composantes, date de validité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1469-E (MTQ)
| Certificat d'étalonnage de la presse utilisée à l'usine | CCDG 15.4.3.5 | 7 jours avant le début de bétonnage le 1er élément ou 14 jours avant l'essai de convenance | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat d'étalonnage de la presse utilisée à l'usine | CCDG 15.4.3.5 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, date de validité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Nom commercial du fabricant d'armatures et son certificat ISO 9001 | CCDG 15.4.2.2, 15.6 Normes 5101 et 5201 Plans et devis | 2 semaines avant la livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité des jonctions mécaniques | CCDG 15.4.2.2 Norme 5101 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des jonctions mécaniques | CCDG 15.4.2.2 Norme 5101 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
X | - Contrôle de réception des matériaux
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.4.1.2, 15.4.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.4.1.2, 15.4.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.4.1.3, 15.4.2.3, 15.6, 15.12, 15.13 Norme 3501 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.4.1.3, 15.4.2.3, 15.6, 15.12, 15.13 Norme 3501 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Échantillonnage d'imperméabilisant à béton (1 l) | CCDG 15.4.1.4, 15.4.2.4, 15.6 Norme 3601 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage d'imperméabilisant à béton (1 l) | CCDG 15.4.1.4, 15.4.2.4, 15.6 Norme 3601 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Échantillonnage de mortier cimentaire en sac (30 kg) | CCDG 15.4.1.5, 15.4.2.5, 15.6 Norme 3801 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage de mortier cimentaire en sac (30 kg) | CCDG 15.4.1.5, 15.4.2.5, 15.6 Norme 3801 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Échantillonnage du produit d'ancrage | CCDG 15.4.1.6, 15.4.2.6 Norme 3901 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage du produit d'ancrage | CCDG 15.4.1.6, 15.4.2.6 Norme 3901 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Échantillonnage de doublure de coffrage (1 m2) | CCDG 15.4.1.7, 15.4.2.7, 15.6 Norme 31001 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage de doublure de coffrage (1 m2) | CCDG 15.4.1.7, 15.4.2.7, 15.6 Norme 31001 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Échantillonnage de planche compressible (400 x 400 mm) | CCDG 15.4.1.8, 15.4.2.8 ASTM D1751 ASTM D1752 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage de planche compressible (400 x 400 mm) | CCDG 15.4.1.8, 15.4.2.8 ASTM D1751 ASTM D1752 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Enduit de surface | CCDG 15.4.1.9 Norme 31101 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Enduit de surface | CCDG 15.4.1.9 Norme 31101 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Essais de convenance pour les éléments en béton préfabriqués pour la nouvelle formule de mélange ou n'ait pas utilisée depuis plus de 2 ans | CCDG 15.4.2.1.5 d) Plans et devis | 14 jours avant la date prévue d’avant la première coulée du 1er élément préfabriqué | Suivi de la réalisation de l'essai de convenance, coordination avec le RAQ | SC
| Essais de convenance de bétons de type XIII, XIV-C, XIV-R, XV, XVII et V-S, lorsque la mise en place est réalisée à l'aide d'une pompe (voir les éléments exemptes). | CCDG 15.4.2.1.5 d) Devis DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 14 jours avant la date prévue de la première coulée de béton, 35 jours avant la première coulée d'un élément massif | Suivi de la réalisation de l'essai de convenance, coordination avec le RAQ | SC
| Essais de convenance | CCDG 15.4.2.1.5 d) Devis DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 14 jours avant l'essai de convenance | Résultats d'essais antérieurs de résistances à la compression, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC
| Essais de convenance | CCDG 15.4.2.1.5 d) Devis DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 7 jours avant l'essai de convenance | Réunion préalable à l'essai de convenance | SC | X | CR
| Essais de convenance | CCDG 15.4.2.1.5 d) Devis DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 7 jours avant l'essai de convenance | Présence à la réunion, analyse des résultats fournis, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X
| Essais de convenance | CCDG 15.4.2.1.5 d) Devis DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 24 heures avant l'essai de convenance | Réception d’un avis écrit de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ | SC
| Essai de convenance | CCDG 15.4.2.1.5 d) Devis DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | Pendant l'essai | Observation, vérification de la conformité, consignation des résultats au chantier, essais à la compression, recommandations au SC | RAQ |  | V-1469-F (MTQ), RDP-008
| Essai de convenance | CCDG 15.4.2.1.5 d) Devis DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 14 ou 28 jours après l'essai | Réception des résultats d'essais à la compression et de réseau de bulles d'air, autorisation de la première coulée, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | RDP-006
| Conformité du béton | CCDG 15.4.2.1, 15.5.2.1.5, 15.6 CSA A23.2 Plans et Devis SP | Avant de déchargement et pendant la cure | Réception, échantillonnage et essais, vérification de la conformité des caractéristiques du béton plastique, observation des conditions de cure, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1193 (MTQ), RDP-006
| Conformité du béton | CCDG 15.4.2.1, 15.5.2.1.5, 15.6 CSA A23.2 Plans et Devis SP | 7 et 28 jours après le bétonnage | Réalisation des essais sur le béton durci, recommandations et suivi auprès du SC. | RAQ |  | V-1193, V-1469-C,(MTQ) RDP-006
| Conformité du béton | CCDG 15.4.2.1, 15.5.2.1.5, 15.6 CSA A23.2 Plans et devis SP | Après les essais en laboratoire |  | SC
| Conformité du béton | CCDG 15.4.2.1, 15.5.2.1.5, 15.6 CSA A23.2 Plans et devis SP | Délai convenu avec le SC | Réception des rapports, suivi auprès du SC | RAQ
X | - Possibilités offertes à l'entrepreneur concernant la réception du béton
| Possibilités offertes à l'entrepreneur | CCDG 15.4.2.1.5 b), e), f), g), 15.5.2.1.5, 15.6 Plans et devis | 1re réunion de chantier | Consignation au CR de la réunion | SC | X | CR
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDG 15.4.2.1.5 g) 15.6 Plans et devis | Réunion de chantier préalable de bétonnage | Consignation au CR de la réunion | SC | X | CR
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDG 15.4.2.1.5 g) 15.6 Plans et devis | 5 jours max. avant le début de bétonnage du lot faisant l'objet de recours | Réception de l'avis écrit de l'entrepreneur et vérification de la conformité | SC | X
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDG 15.4.2.1.5 g) 15.6 Plans et devis | 24 heures max. avant le début du bétonnage du lot visé par le recours | Convoquer la réunion, préparer l'ordre du jour | SC | X | CR
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDG 15.4.2.1.5 g) 15.6 Plans et devis | Pendant l'essai et 48 heures max. suivant la réalisation de l'essai à la compression | Observation pendant les essais, réception du V-1193, V-1469-C et des cartes d'échantillon de l'entrepreneur, vérification de la conformité, suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1193, V-1469-C,(MTQ), cartes échantillons RDP-006
| Audit du laboratoire enregistré mandaté par l'entrepreneur | CCDG 15.4.2.1.5 g), 15.6 Plans et devis | À la demande du Ministère | Coordination avec le RAQ et l'entrepreneur, réception de résultats, commentaires | SC | X
| Audit du laboratoire enregistré mandaté par l'entrepreneur | CCDG 15.4.2.1.5 g), 15.6 Plans et devis | Délai convenu avec le Ministère | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC et du CARAQM | RAQ | X | Rapport d'audit
X | Mise en œuvre
X | - Coffrage
| Plans d'ouvrages provisoires des coffrages coulissants ou auto-élévateurs, des coffrages verticaux lorsque le béton est coulé par pompage ou lorsque sa hauteur excède 4 m | CCDG 6.6.3, 15.4.3.1 | 14 jours avant la construction des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC |  | Plans visés
| Note de calcul des coffrages en porte-à-faux ayant une largeur de plus de 750 mm sur les côtés extérieurs d'une dalle sur poutre | CCDG 15.4.3.1 | 14 jours avant la mise en place des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Note de calcul des coffrages pour une dalle sur poutre réalisée en phases | CCDG 15.4.3.1 | 14 jours avant la mise en place des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Note de calcul des coffrages en porte-à-faux supportant le rail de roulement de l'équipement de finition | CCDG 15.4.3.1 | 14 jours avant la mise en place des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Plan du système de montage et de support des cages d’armature lorsque les barres d'armature d'une pile sont mises en place avant les coffrages | CCDG 15.4.3.3 et 6.6 | 2 semaines avant la mise en place des supports | Réception, vérification de la conformité, validation de modifications, s'il y a lieu. Coordination avec CPT, si requis. | SC |  | Plans et notes visés
| Plan de l'étaiement | CCDG 6.6, 15.4.3.2 | 2 semaines avant la mise en place des étaiements | Réception, vérification de la conformité | SC |  | Plans visés
| Fiche technique des ancrages au moyen de résine chimique et fiche technique de résine utilisée | CCDG 15.4.3.4.2 | 7 jours avant le forage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiche technique des ancrages au moyen de résine chimique et fiche technique de résine utilisée | CCDG 15.4.3.4.2 et 15.15 | 2 semaines avant l'installation des ancrages | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat de l'ACI du personnel pour l'installation d'ancrage au plafond ou supportent des charges soutenues importantes | Devis DGS MA-07 | Dans le plus bref délai | Contacter la Direction des structures (DS) | SC
| Détermination de la localisation des ancrages | CCDG 15.4.3.4 Plans et devis | Au besoin | Vérification de la conformité de la localisation des ancrages au plan ou indication des endroits d'ancrages sur le plan ou en chantier | SC | X | Plan de localisation, RDP-006
| Avis de l'entrepreneur de conformité des coffrages, lorsque des plans de coffrage sont exigés | CCDG 15.4.3.1, 15.4.3.3, 15.4.3.5.2 | Après la construction des coffrages et après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception de l'avis, vérification de conformité | SC
| Avis écrit de la conformité de coffrages, lorsque des plans de coffrage sont exigés | CCDG 15.4.3.1 | Avant le bétonnage et après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Avis de la conformité des étaiements | CCDG 15.4.3.2 | Avant le bétonnage au-dessus des étaiements et après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC | X
| Certificat de qualification de l'usine et des soudeurs | CCDG 15.4.3.3 | Avec les plans d'atelier pour les éléments préfabriqués, lorsque des barres d'armature sont fixées avec la soudure | Réception l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC
| Avis "Mise en place de l'armature - avis de l'entrepreneur" | CCDG 15.4.3.3 Devis DGS MA-03 | Après la mise en place de l'armature et si requis, avant de poser les coffrages sur la dernière face et après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité, inspection de l'armature en chantier | SC | X | F311.1 (MTQ), RDP-002
| Mesure des dimensions hors-tout de l'armature (colonnes et chevêtres) | CCDG 15.4.3.3 | 24 heures après l'avis de l'entrepreneur | Informer l'entrepreneur par écrit d'un montant total de retenue temporaire pour ensemble des éléments concernés | SC |  | RDP-006
X | - Béton
| Périodes de bétonnage | CCDG 15.4.3.7 Plans et devis Info structures 2012-22 | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la période de bétonnage (temps chaud ou froid) et mesures de protection prévues | SC |  | Calendrier
| Plan d'atelier des éléments préfabriqués | CCDG 6.6 et 15.4.3 Plans et devis | 2 semaines avant la fabrication en usine | Réception, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | RDP-006
| Plan d'atelier des éléments préfabriqués | CCDG 6.6 et 15.4.3 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X
| Réunion préalable à la fabrication des éléments préfabriqués | CCDG 15.4.3 | 7 jours avant le début de fabrication | Détermination si la surveillance en usine est requise. Réception des documents visés, convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR, visite d'usine | SC | X | CR, F309.1_NEBT (MTQ)
| Réunion préalable à la fabrication des poutres précontraintes | CCDG 15.4.3 | Lors de la réunion | Participation à la réunion, recommandations, suivi auprès du SC | RAQ (usine) | X
| Plan d'approvisionnement du béton et du matériel afin de s'assurer un taux de pose d'au moins 20 m3/h | CCDG 15.4.3.5.5 et 15.4.3.5.6.e) Plans et devis | Avant de bétonnage d'un portique sans joints de construction entre les béquilles et la dalle et avant le bétonnage d'une dalle sur poutres | Vérification auprès de l'entrepreneur | SC
| Information concernant le type d'équipement utilisé (pour la pompe à béton) | CCDG 15.4.3.5.2 | 14 jours avant le début de la coulée | Réception, vérification de la conformité | SC
| Plan de pontage | CCDG 6.6, 15.4.3.5.6 a) | 2 semaines avant la construction du pontage | Réception, vérification de la conformité | SC | X | Plans visés
| Reconstruction de dalle sur poutre - Réception du relevé d'arpentage du dessus de chaque poutre avant et après démolition de la dalle | CCDG 15.4.3.5.6 d) | Après la fin de la démolition sur au moins 2 travées de part et d'autre de celle où a lieu le relevé | Réception, vérification de la conformité, calcul et transmission à l'entrepreneur de l'information nécessaire pour l'évaluation des goussets et du profil des rails | SC
| Profil calculé des rails de roulement de l'équipement de finition des dalles | CCDG 15.4.3.5.6 d) | 7 jours avant le bétonnage de la dalle | Réception, vérification de la conformité | SC
| Séquence de bétonnage d'une dalle | CCDG 15.4.3.5.6 e) art. 4.3.5.6 du Manuel | 7 jours avant le bétonnage de la dalle | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Plan du dispositif de chauffage | CCDG 15.4.3.8.2 c), d) | 2 semaines avant le bétonnage | Réception, vérification de la conformité | SC
| Plan du dispositif d’éclairage (bétonnage de nuit exigé entre le 1er mai et le 15 septembre) | CCDG 15.4.3.7 | 2 semaines avant le début du bétonnage | Vérification de zonage. Réception du plan, vérification de la conformité | SC
| Avis de l'entrepreneur de la conformité d'armature | CCDG 15.4.3.5.2 | Avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC |  | F311.1, F316
| Certificat d'analyse d'eau recyclée datant de moins de 7 jours | CCDG 15.4.3.5.2 | Entre le 15 octobre et 15 avril, lorsque l'eau recyclée utilisée. Avec l'avis de bétonnage | Demande de certificat au besoin, réception, transfert au RAQ et suivi | SC |  | RDP-006
| Certificat d'analyse d'eau recyclée datant de moins de 7 jours | CCDG 15.4.3.5.2 | Au besoin | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Inspection par des plongeurs de la préparation des surfaces à conserver (réparations) pour le bétonnage sous l'eau | CCDG 15.4.3.9 | Avant la pose de l'armature ou des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC
| Inspection par des plongeurs de l'armature et des coffrages pour le bétonnage sous l'eau | CCDG 15.4.3.9 | Avant la remise de l'avis de bétonnage | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 15.4.3.5.2 et 15.4.3.8 Plans et devis | 24 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Vérification des prévisions météorologiques pour 48 h, vérification de la conformité de protection (obligatoire après 1er novembre). Réception de l'inspection de protection par le RS. Autorisation de bétonnage. Avis au RAQ | SC | X | F318.1, F316.1 (MTQ)
| Mesures de protection du béton, si requis | CCDG 15.4.3.8 | Avant les travaux de bétonnage | Vérification auprès de l'entrepreneur le type de protection | SC
| Avis écrit de l'entrepreneur de la conformité du pontage | CCDG 15.4.3.5.6 a) | Après la construction du pontage et son inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Nombre de couches d'isolant, protection de type 1 | 15.4.3.8.2 a) | Jour précédant le bétonnage | Réception du nombre de couches de matériau isolant à poser | SC
| Suivi de température - surfaces de contact préalable au bétonnage | CCDG 15.4.3.8.1 | Avant bétonnage | Réception des températures mesurées des surfaces de contact des 24 heures précédant le bétonnage | SC
| Suivi de température | CCDG 15.4.3.8 | Pour la durée de la protection | Réception de suivi de l'entrepreneur, vérification de la conformité de protection | SC
| Suivi de température pour les éléments massifs | Devis DGS MA-02 | au 3, 7 jours et 17 jours (entre 15 octobre et 31 mars) après le bétonnage | Réception de suivi de l'entrepreneur, vérification de conformité, transfère au RAQ | SC
| Autorisation d'enlèvement des étaiements | CCDG 15.4.3.2 | Avant l’enlèvement des étaiements | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ et résultats d'observation du RS. Autorisation | SC | X | RDP-006
| Inspection par des plongeurs des surfaces décoffrées | CCDG 15.4.3.9 | Dans 7 jours à la suite du décoffrage | Réception, vérification de la conformité | SC
| Autorisation de mise en charge des éléments préfabriqués | CCDG 15.4.3.5.10 | Avant l'intégration à l'ouvrage | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ, Autorisation | SC | X | RDP-006
X | Sous-section 15.6 : Précontrainte
X | Assurance de la qualité - 15.6.2 (de plus, les exigences de l'assurance de la qualité de la section "Ouvrages en béton - 15.4" ci-dessus s'appliquent)
| Attestation de conformité de l’armature de précontrainte | CCDG 15.6.1.1, 15.6.2.1.1 Norme 5201 | Pour chaque livraison et au moins 2 semaines avant la mise en tension de l’armature de précontrainte | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC | X
| Attestation de conformité de l’armature de précontrainte | CCDG 15.6.1.1, 15.6.2.1.1 Norme 5201 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception de l'armature | CCDG 15.6.2.1.2 | Au besoin | Coordination avec l'entrepreneur et le RAQ | SC |  | RDP-006
| Contrôle de réception de l'armature | CCDG 15.6.2.1.2 | Délai convenu avec le SC | Prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Contrôle de réception des coulis d'injection | CCDG 15.6.1.3, 15.6.2.2 Norme 3901 | Un échantillon par quart de travail ou lorsque changement du mélange | Coordination avec le RAQ | SC
| Contrôle de réception des coulis d'injection | CCDG 15.6.1.3, 15.6.2.2 Norme 3901 | Délai convenu avec le SC | Prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Contrôle de réception des câbles | CCDG 15.6.2.1.1 | À la livraison | Vérification des étiquettes sur les câbles | SC |  | documents de livraison
X | Béton précontraint en place et précontrainte réalisée par poste-tension- 15.6.3
| Critères utilisés pour la conception | art. 6.3.1 du Manuel | Avant préparation de la note de calcul de la précontrainte | Réception, validation, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CPT pour validation | SC | X
| Critères utilisés pour la conception | art. 6.3.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Documents visés
| Plans d’atelier et note de calcul et la procédure de précontrainte | CCDG 15.6.3.1 | 2 semaines avant la mise en place | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation | SC | X | Plans et notes visés
| Plans d’atelier et note de calcul et la procédure de précontrainte | CCDG 15.6.3.1 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans et notes visés
| Information concernant les matériaux utilisés (gaines en polyéthylène, acier) | art. 6.1.2, 6.2 du Manuel | 2 semaines avant la mise en place | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT | SC | X
| Information concernant les matériaux utilisés (gaines en polyéthylène, acier) | art. 6.1.2, 6.2 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | CPT | X
| Certificat d’étalonnage, procédure de précontrainte et fiche technique du coulis d’injection | CCDG 15.6.3.1 | 2 semaines avant la mise en tension de l’armature de précontrainte | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC | X
| Certificat d’étalonnage, procédure de précontrainte et fiche technique du coulis d’injection | CCDG 15.6.3.1 | Délai convenu avec le SC | Validation de la conformité du mélange du coulis, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Avis de l'entrepreneur de début de l'insertion de l'armature | CCDG 15.6.3.3 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Autorisation de la mise en tension de l’armature de précontrainte | CCDG 15.6.3.3.4 | Avant l'opération | Approbation de la séquence de mise en tension, autorisation | SC | X | RDP-006
| Présence de concepteur au chantier | art. 6.3.3.4 du Manuel | Avant la mise en tension | Coordination avec l'entrepreneur et le CPT | SC
| Présence de concepteur au chantier | art. 6.3.3.5 du Manuel | Avant l'injection du coulis | Coordination avec l'entrepreneur et le CPT | SC
| Enlèvement des étaiements | CCDG 15.4.3.2 | Avant l’enlèvement | Réception du rapport de résistance à la compression de coulis d'injection (20 MPA) du RAQ, autorisation | SC | X
X | Béton précontraint préfabriqué - 15.6.4
| Plans d'atelier, note de calcul, procédure de précontrainte, ordre de coupe des torons, plan de montage et autres documents requis | CCDG 6.6, 15.6.4.1, art. 6.4.1 du Manuel | 2 semaines avant la réunion préalable | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation des plans d'atelier et notes de calcul et au RAQ les documents d'assurance de la qualité | SC | X | Documents visés
| Plans d'atelier, note de calcul, procédure de précontrainte, ordre de coupe des torons, plan de montage et autres documents requis | CCDG 6.6, 15.6.4.1, art. 6.4.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC (avant la réunion préalable) | Réception, vérification de la conformité, recommandations, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Documents visés
| Plans d'atelier, note de calcul, procédure de précontrainte, ordre de coupe des torons, plan de montage et autres documents requis | CCDG 6.6, 15.6.4.1, art. 6.4.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC (avant la réunion préalable) | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Réunion préalable à la fabrication des poutres précontraintes | CCDG 15.6.4.4.1 Plans et devis | 7 jours avant le début de la fabrication | Réception des documents visés, convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR, visite d'usine | SC | X | CR, F309.1_NEBT (MTQ)
| Réunion préalable à la fabrication des poutres précontraintes | CCDG 15.6.4.4.1 Plans et devis | Lors de la réunion | Participation à la réunion, recommandations, suivi auprès du SC | RAQ | X
| Avis de conformité de l'armature | CCDG 15.6.4.4.3 | Après la mise en place de l'armature et après l'inspection en usine par un ingénieur | Réception de l’avis de conformité de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC | X | F311.2 (MTQ)
| Avis de conformité de l'armature | CCDG 15.6.4.4.3 | Avant le bétonnage et après l'inspection en usine par un ingénieur | Réception de l’avis de conformité de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC | X | F311.2 (MTQ)
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 15.4.3.5.2, 15.6.4.4.3 Plans et devis | 24 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS | SC | X
| Relevé de la cambrure | OS-01 | 12h suivant l'application de tension; 14, 48 et 56 jours et 48h avant livraison | Réception de l'entrepreneur, vérification du profil, coordination avec l'entrepreneur | SC | X | RDP-006
| Relevé de la cambrure | Devis DGS OS-01 | Selon les délais convenus avec le CPT | Réception des résultats, vérification de la conformité, suivi auprès du SC | CPT | X
| Inspection et réception des éléments préfabriqués | 4.3.5.11 du Manuel | Après la cure | Réception des résultats d'inspection. Validation des corrections proposées, coordination avec le RAQ en usine et CPT | SC
| Procédure de corrections proposée par le fabricant (correction de déviation latérale, pente des surfaces d'appui, non-conformités majeures ou nombreuses) | CCDG 15.4.3.5.11, 15.4.3.5.12, art. 6.4.4.5, 6.4.6 du Manuel | Au besoin | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation | SC | X
| Procédure de corrections proposée par le fabricant (correction de déviation latérale, pente des surfaces d'appui, non-conformités majeures ou nombreuses) | CCDG 15.4.3.5.11, 15.4.3.5.12, art. 6.4.4.5, 6.4.6 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Recommandations, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Procédure visée
| Inspection et réception des éléments préfabriqués | 4.3.5.11 du Manuel | Avant le transport | Réception des résultats d'inspection | SC
| Autorisation de transport | CCDG 15.4.3.5.10, 15.6.4.6 art. 6.4.6 du Manuel | Avant le transport | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ | SC | X | RDP-006
| Inspection et réception des éléments préfabriqués | 4.3.5.11 du Manuel | À la livraison au chantier | Réception d'élément inspecté | SC |  | RDP-006
| Avis de l'entrepreneur de la conformité des contreventements et des ouvrages temporaires | CCDG 15.4.3.5.10, 15.6.4.6 | Après chaque quart de travail et après inspection au chantier par un ingénieur | Réception de l'avis, vérification de la conformité | SC | X
| Enlèvement des contreventements temporaires | CCDG 15.6.4.6 | Avant l'enlèvement | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ, autorisation | SC
| Résistance des contreventements permanents pour bétonnage de la dalle | CCDG 15.6.4.6 | Avant l'autorisation de la coulée de la dalle | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ, autorisation | SC |  | RDP-006
| Retrait des ouvrages temporaires requis aux plans | CCDG 15.6.4.6 | Avant le retrait des éléments | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ, autorisation | SC |  | RDP-006
X | Béton projeté - 15.5
X | Assurance de la qualité
| Certificat de conformité d'usine de production de béton et de chaque bétonnière mobile | CCDG 15.5.2.1.2 fascicule de certification BNQ 2621-905/2018 Plans et devis | Avant le début de la fabrication du béton | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat de conformité d'usine de production de béton et de chaque bétonnière mobile | CCDG 15.5.2.1.2 fascicule de certification BNQ 2621-905/2018 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat d'étalonnage des compteurs d'eau, d'adjuvant, de ciment et des ouvertures des trappes pour chaque bétonnière mobile et pour chaque mélange à produire | CCDG 15.5.2.1.2 Plans et devis | 7 jours avant l'application du béton. | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat d'étalonnage des compteurs d'eau, d'adjuvant, de ciment et des ouvertures des trappes pour chaque bétonnière mobile et pour chaque mélange à produire | CCDG 15.5.2.1.2 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1469-E (MTQ)
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 15.5.2.1 Plans et devis | Avant le début de la fabrication du béton | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 15.5.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat des opérateurs de lance de projection | CCDG 15.5.2.1.3 | Avant le début des travaux de projection | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat des opérateurs de lance de projection | CCDG 15.5.2.1.3 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Fiches descriptives des mélanges | CCDG 15.5.1, 15.5.3 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges | CCDG 15.5.1, 15.5.3 Plans et devis Norme 3102 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1469-E (MTQ)
X | - Contrôle de réception des matériaux
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.5.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.5.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.5.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.5.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Échantillonnage des mélanges ensachés des bétons projetés à sec (30 kg du matériau) | CCDG 15.5.2.1.5 e) | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Échantillonnage des mélanges ensachés des bétons projetés à sec (30 kg du matériau) | CCDG 15.5.2.1.5 e) | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement d'échantillon, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Conformité du béton | CCDG 15.5.2.1.5 CSA A23.2 Plans et devis | Avant de déchargement et pendant la cure | Échantillonnage et essais, vérification de la conformité des caractéristiques du béton plastique, observation des conditions de cure, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | V-1193 (MTQ), RDP-008
| Conformité du béton | CCDG 15.5.2.1.5 CSA A23.2 Plans et devis | 7 et 28 jours après le bétonnage | Réalisation des essais sur le béton durci, recommandations et suivi auprès du SC. | RAQ |  | V-1193, V-1469-C, (MTQ) RDP-008
| Conformité du béton | CCDG 15.5.2.1.5 CSA A23.2 Plans et devis | Après les essais en laboratoire | Réception du rapport, suivi de la conformité auprès de l'entrepreneur | SC
| Conformité du béton | CCDG 15.5.2.1.5 CSA A23.2 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception des rapports, suivi auprès du SC | RAQ
X | Mise en œuvre
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 15.5.3.4 Plans et devis art. 5.3.4 du Manuel | 24 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Autorisation de bétonnage. Avis au RAQ | SC | X | RDP-006
X | Ouvrages en acier et en aluminium -15.7
X | Documents fournis par l'entrepreneur
| Plans d’atelier, notes de calcul, procédure de soudage et feuilles de données | CCDG 15.7.1, 15.7.2 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT | SC | X | Documents visés
| Plans d’atelier, notes de calcul, procédure de soudage et feuilles de données | CCDG 15.7.1, 15.7.2 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC (avant la réunion préalable) | Vérification de la conformité, recommandations, remise des plans et notes visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans et notes visés
| Procédure de remplacement d'une poutre principale | Devis OS-02 | 7 jours avant l'enlèvement des poutres | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour information | SC
| Procédure de remplacement d'une poutre principale | Devis OS-02 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations | CPT
| Procédure de boulonnage | CCDG 15.7.1 art.7.1 du Manuel | 7 jours avant la réunion préalable au boulonnage ou, selon cas, 7 jours avant le boulonnage | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour information | SC
| Certificat d'étalonnage de l'appareil servant à mesurer la tension des boulons | CCDG 15.7.1 art. 7.1 du Manuel | 7 jours avant la réunion préalable au boulonnage ou, selon cas, 7 jours avant le boulonnage | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour information | SC
| Dessins et calculs du procédé de montage | CCDG 15.7.1 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | 14 jours avant le début du montage au chantier | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour information | SC | X
| Plans de montage | CCDG 15.7.1 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | 14 jours avant le début du montage au chantier | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation | SC |  | Plans visés
| Plans de montage | CCDG 15.7.1 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC (avant la réunion préalable) | Vérification de la conformité, recommandations, remise des plans visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans visés
| Tous les documents requis, notamment, les documents relatifs au transport des poutres | CCDG 15.7.1 Plans et devis art.7.1 du Manuel | 7 jours avant de début de fabrication et des travaux de soudage en chantier et au moins 14 jours avant le transport des poutres | Réception, vérification de la conformité et de validité des cartes de compétence | SC
| Certificat BCS de la compagnie de soudage (pour les travaux à l'usine et au chantier) pour l'acier de construction et aluminium | CCDG 15.7.4.1.1, 15.7.4.2.1 | Avant la réunion préalable à la fabrication ou avant les travaux de soudage en chantier | Réception, vérification de la conformité et de validité | SC
| Cartes de compétence BCS du personnel affecté à la soudure (pour les travaux à l'usine et au chantier) | CCDG 15.7.4.1.1, 15.7.4.2.1 | Avant la réunion préalable à la fabrication ou avant les travaux de soudage en chantier | Réception, vérification de la conformité et de validité | SC
| Plans d’atelier portant les numéros de coulées et les résultats des essais de résilience Charpy | CCDG 15.7.1 | Après à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT si requis | SC | X | Inscription aux plans "Tel que construit"
| Plans d’atelier portant les numéros de coulées et les résultats des essais de résilience Charpy | CCDG 15.7.1 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | CPT | X
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Attestation de conformité des aciers délivrée par l'aciérie | CCDG 15.7.4.1.2 | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des aciers délivrée par l'aciérie | CCDG 15.7.4.1.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité de l’aluminium délivrée par l'aluminerie | CCDG 15.7.4.2.2 | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité de l’aluminium délivrée par l'aluminerie | CCDG 15.7.4.2.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité délivrée par le fabricant des boulons, des tiges d'ancrage, d'écrous et des rondelles en acier | CCDG 15.7.4.3.1 Norme 6201 | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité délivrée par le fabricant des boulons, des tiges d'ancrage, d'écrous et des rondelles en acier | CCDG 15.7.4.3.1 Norme 6201 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité des goujons | CCDG 15.7.4.4 CSA S6 Liste des bases de goujons qualifiées par le BCS | Pour chaque livraison et au moins 7 jours avant leur utilisation | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des goujons | CCDG 15.7.4.4 CSA S6 Liste des bases de goujons qualifiées par le BCS | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
X | Contrôle de réception des matériaux
| Contrôle de réception d'acier | CCDG 15.7.4.1.3 Normes 6101 et 6301 CSA G40.21 | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Contrôle de réception d'acier | CCDG 15.7.4.1.3 Normes 6101 et 6301 CSA G40.21 | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement des échantillons, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Contrôle de réception d'aluminium | CCDG 15.7.4.2.3 Normes 6401 ASTM F325 | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  | RDP-006
| Contrôle de réception d'aluminium | CCDG 15.7.4.2.3 Normes 6401 ASTM F325 | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement des échantillons, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | rapports d'essais, RDP-008
| Contrôle de réception des boulons soumis à un serrage pour chaque lot de production | CCDG 15.7.4.2.3 ASTM F3125 grade A325, type 1 | À la réception des lots de boulons, au moment convenu avec le RAQ | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'essai, suivi | SC |  | RDP-006, fiche d'inspection
| Contrôle de réception des boulons soumis à un serrage pour chaque lot de production | CCDG 15.7.4.2.3 ASTM F3125 grade A325, type 1 | Délai convenu avec le SC | Présence pendant les essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | F312.1, RDP-008
X | Fabrication en usine
| Réunion préalable à la fabrication des poutres assemblées | CCDG 15.7.5.1 | 7 jours avant le début de fabrication dans les locaux d'usine du fabricant et de chacun des sous-traitants | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR, visite d'usine | SC | X | CR, fiches d'inspection
| Nom du sous-traitant en revêtement (galvanisé, métallisé ou peinturé) | CCDG 15.7.5.1 | 7 jours avant l'envoi des pièces chez sous-traitant en revêtement | Réception, informer le RAQ | SC
| Contrôle des soudures par des essais non destructifs en usine | CCDG 15.7.5.4.2 | 12 heures avant début des essais | Réception de l'avis de l'entrepreneur, coordination avec l'entrepreneur et le RAQ, vérification de certification BCS du laboratoire enregistré, suivi | SC | X
| Contrôle des soudures par des essais non destructifs en usine | CCDG 15.7.5.4.2 | Pendant les essais (avant la peinture) | Présence pendant les essais, vérification de la conformité, consignation de la présence de l'inspecteur de niveau 2 et d'un superviseur en soudage, recommandations et suivi auprès du SC | RS | X | RDP-008, fiches d'inspection
| Contrôle des soudures par des essais non destructifs en usine | CCDG 15.7.5.4.2 | 48 heures après des essais et avant le départ de l'usine | Réception du rapport du laboratoire, demander les radiographies au besoin, transmission au RAQ, suivi | SC | X
| Contrôle des soudures par des essais non destructifs en usine | CCDG 15.7.5.4.2 | Délai convenu avec le SC | Validation de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RS | X | RDP-008
| Plan de prémontage en usine | CCDG 15.7.5.5, art. 7.5.5 du Manuel | 14 jours avant le prémontage | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation, avis d'autorisation | SC | X
| Plan de prémontage en usine | CCDG 15.7.5.5, art. 7.5.5 du Manuel | Délai convenu avec le SC (avant la réunion préalable) | Vérification de la conformité, recommandations, remise des plans visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans visés
| Avis de conformité du boulonnage signé par un ingénieur (signataire de l'ingénieur ayant procédé à l'inspection pour les joints de chantier de poutres principales) | CCDG 15.7.6.1.1 a) | 48 heures après le serrage des boulons des assemblages visés par l'avis | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Rapport sur des essais non destructifs | CCDG 15.7.5.4.2 | 7 jours après des essais | Réception du rapport, suivi auprès l'entrepreneur | SC
| Rapports dimensionnels du fabricant, rapports d'essais non destructifs des soudures, et certificats d'aciérie | CCDG 15.7.5.6 | Avant l'inspection finale en usine | S'assurer d'obtenir tous les documents conformes aux exigences, transmission au RAQ au besoin | SC
| Rapports dimensionnels du fabricant, rapports d'essais non destructifs des soudures, et certificats d'aciérie | CCDG 15.7.5.6 | Délai convenu avec le SC | Validation de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RS |  | RDP-008
| Autorisation de livraison d'une pièce non revêtue | CCDG 15.7.5.6 | 48 h avant la livraison | Réception des documents relatifs à la qualité du RS, analyse et consultations requises, livraison d'autorisation | SC |  | RDP-006
| Revêtement de la pièce | CCDG 15.7.5.6 | Avant de réalisation du revêtement | Réception des recommandations du RS, autorisation écrite de réalisation du revêtement, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Deuxième autorisation de livraison | CCDG 15.7.5.6 | 24 h avant la livraison | Réception du rapport de recouvrement du RS, analyse, acceptation de pièce, autorisation écrite de transporter et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Réception de la pièce | Devis | À la livraison | Réception des recommandations du RS, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
X | Soudure au chantier
| Exigence d'abris pour soudage au fil fourré | CCDG 15.7.5.4 | Avant les soudures des pieux cassons | Validation | SC
| Essais non destructifs au chantier | CCDG 15.7.5.4.2 | 12 heures avant début des essais | Réception de l'avis de l'entrepreneur, coordination avec l'entrepreneur et le RAQ, vérification de certification BCS du laboratoire enregistré, suivi | SC | X
| Essais non destructifs au chantier | CCDG 15.7.5.4.2 | Pendant les essais | Présence pendant les essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X | RDP-008, fiches d'inspection
| Essais non destructifs au chantier | CCDG 15.7.5.4.2 | Sur-le-champ après les essais | Avis verbal de l'inspecteur ou du superviseur en soudage concernant la conformité | SC
| Essais non destructifs au chantier | CCDG 15.7.5.4.2 | Délai convenu avec le SC | Validation de la conformité, recommandation et suivi auprès du SC | RAQ | X | RDP-006
| Rapport d'inspection | CCDG 15.7.5.4.2 | 48 heures avant le départ de pièces de l'usine | Réception du rapport, vérification de la conformité | SC
| Rapport sur les essais non destructifs | CCDG 15.7.5.4.2 | 7 jours après les essais | Réception du rapport, vérification de la conformité | SC
X | Manutention, transport et montage
| Document relatif au système de transport | CCDG 15.7.6 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur avant le transport | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Relevé d'arpentage des élévations des appareils d'appui des poutres en acier | CCDG 15.7.5 | 7 jours avant la mise en place des poutres | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Avis de conformité des contreventements et des ouvrages temporaires | CCDG 15.7.6 | À la fin de chaque quart de travail et après l'inspection au chantier par un ingénieur | Réception de l'avis, vérification de la conformité | SC | X
| Enlèvement de contreventement et des ouvrages temporaires | CCDG 15.7.6 | Avant l'enlèvement | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ, autorisation | SC | X | RD
| Réunion préalable au boulonnage des joints de chantier des poutres principales | CCDG 15.7.6.1.1 b), 15.7.4.3.2 | 7 jours avant les travaux de boulonnage | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR (procédure de boulonnage et réception d'un lot de production de boulons assemblés) | SC | X | CR
| Avis de l'entrepreneur avant le début de serrage de boulons de joints de chantier d'une poutre principale | CCDG 15.7.6.1.1 b) | Avant chaque quart de travail où le serrage est prévu | Réception, vérification de la conformité, coordination avec le RS | SC | X
| Avis de conformité du boulonnage signé par l'ingénieur qui a suivi les travaux (signataire de la procédure de boulonnage pour les joints de chantier de poutres principales) | CCDG 15.7.6.1.1 a) | 48 heures après le serrage des boulons des assemblages visés par l'avis | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Serrage final des boulons | CCDG 15.7.6.1.1 a) | 10 jours à partir de la mise en place des boulons non galvanisés dans l'assemblage. 30 jours - des boulons galvanisés. | Réception des résultats, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur. Coordination avec le RAQ pour l'essai de capacité de rotation. | SC
| Essai de capacité de rotation sur boulons assemblés lorsque le délai de serrage final est dépassé | CCDG 15.7.6.1.1 a) | Plus de 10 jours à partir de la mise en place des boulons non galvanisés dans l'assemblage. Plus de 30 jours - boulons galvanisés. | Présence pendant les essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Détermination des joints des poutres principales pour le contrôle conjoint du serrage | CCDG 15.7.6.1.1 b) | Délai convenu avec l'entrepreneur | Identification des joints pour le contrôle conjoint et transmission à l'entrepreneur | SC | X (ingénieure de l'entrepreneur et le surveillant) | RDP-006
| Serrage en bloc (poutres principales) | CCDG 15.7.6.1.1 b) | Après le serrage en bloc | Détermination des joints à inspecter, coordination avec l'entrepreneur, suivi de la conformité | SC | X | RDP-006
| Inspection par magnétoscope des zones potentiellement fissurées | Devis DGS OS-03 | Après les travaux | Coordination de l'inspection, interprétation des résultats, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSVL | SC | X | résultats de l'inspection
X | Sous-section 15.8 : Ouvrages en bois
X | Assurance de la qualité et contrôle de réception des matériaux
| Géotextiles et matériaux de remplissage d'un casson | CCDG 15.8.2.2, 15.8.3, 15.2 | Selon le délai exigé (voir section 15.2) | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Géotextiles et matériaux de remplissage d'un casson | CCDG 15.8.2.2, 15.8.3, 15.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Quincaillerie pour le bois | CCDG 15.8.2.1.1, 15.8.3, 15.7 Norme 6101, 6201 ASTM A307, ASTM F1554 | Selon les exigences du devis | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Quincaillerie pour le bois | CCDG 15.8.2.1.1, 15.8.3, 15.7 Norme 6101, 6201 ASTM A307, ASTM F1554 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Certificat ISO 9001 pour l'entreprise de traitement du bois | CCDG 15.8.3.1.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat ISO 9001 pour l'entreprise de traitement du bois | CCDG 15.8.3.1.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de certificat et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Certificat ISO 9001 pour le fabricant du bois et attestation de conformité de fabrication | CCDG 15.8.3.1.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat ISO 9001 pour le fabricant du bois et attestation de conformité de fabrication | CCDG 15.8.3.1.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de certificat et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité pour chaque livraison de boulons, d'écrous et de rondelles | CCDG 15.8.3.1.2 Norme 11101 | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque livraison de boulons, d'écrous et de rondelles | CCDG 15.8.3.1.2 Norme 11101 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité des boulons, des tiges d'ancrage, d'écrous et des rondelles en acier | CCDG 15.8.3.1.2 Norme 11101 | Pour chaque livraison. Après la réception du RS | Réception des documents de livraison, vérification de la conformité des informations supplémentaires | SC |  | Documents de livraison
| Attestation de conformité pour chaque lot de production de bois traité et pour chaque livraison | CCDG 15.8.2.1, 15.8.3.1.2 Norme 11101 | 7 jours avant l'utilisation | Réception et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de production de bois traité et pour chaque livraison | CCDG 15.8.2.1, 15.8.3.1.2 Norme 11101 | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de certificat. Vérification de la conformité des pièces de bois en fonction du type et % de conformité exigée. Suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception du bois traité | CCDG 15.8.3.1.3 Norme 11101 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ et avis de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Contrôle de réception du bois traité | CCDG 15.8.3.1.3 Norme 11101 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
X | Mise en œuvre
| Plans de montage du caisson en bois | CCDG 6.6, 15.8.1 art.8.1 du Manuel | 7 jours avant le début des travaux | Réception, vérification de la conformité (les ouvrages semblent convenir aux fins spécifiées aux plans, dimensions et au site des travaux.) | SC | X | Plans visés
| Remplissage de caisson | CCDG 15.8.4 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité des matériaux granulaires et de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
X | Sous-section 15.9.1 : Appareils d’appui (voir aussi 15.7)
| Plans d'atelier | CCDG 6.6, 15.9.1.1 Plans et devis art. 9.1.1 du Manuel | 2 semaines avant la fabrication des appareils d’appui et le levage du tablier | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT, si requis | SC | X | Plans visés
| Plans d'atelier | CCDG 6.6, 15.9.1.1 Plans et devis art. 9.1.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations, remise des plans visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans visés
| Note de calcul des appareils d'appui | CCDG 15.9.1.1 Plans et devis | 2 semaines avant la fabrication des appareils d’appui et le levage du tablier, si requis | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Plans décrivant les méthodes de levage et du support temporaire des poutres ou du tablier | CCDG 6.6, 15.9.1.1 Devis DGS E-03 Plans et devis | 2 semaines avant la fabrication des appareils d’appui et le levage du tablier | Réception, vérification de la conformité | SC | X | Plans visés
| Plan de travail décrivant les produits, les équipements et la méthode de travail employée pour la correction de la planéité du dessous des poutres existantes | Devis DGS E-03 | 7 jours avant de débuter les travaux | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis de début des travaux d'injection pour la correction de la planéité du dessous des poutres existantes | Devis DGS E-03 | 24 heures avant de procéder aux travaux | Réception, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Présence de l'ingénieur ayant signé le plan de travail pour la correction de la planéité du dessous des poutres existantes | Devis DGS E-03 | Avant de procéder aux travaux d'injection du premier appareil d'appui | Réception de l'entrepreneur le nom du représentant du fournisseur | SC | X
| Prélèvement des produits d'injection afin d'en évaluer les proportions | Devis DGS E-03 | Lors de l'injection au premier appareil d'appui | Réception, validation de la conformité des matériaux, suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité contenant l'information relative aux propriétés des composés en élastomère, de l’acier inoxydable et des bagues d’étanchéité | CCDG 15.9.1.4, 15.9.1.6 | 7 jours avant la fabrication des appareils d’appui | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC | X
| Attestation de conformité contenant l'information relative aux propriétés des composés en élastomère, de l’acier inoxydable et des bagues d’étanchéité | CCDG 15.9.1.4, 15.9.1.6 | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de la conformité des matériaux, suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Fiche descriptive des coulis cimentaires pour injection | CCDG 15.9.1.6 Norme 3901 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Fiche descriptive des coulis cimentaires pour injection | CCDG 15.9.1.6 Norme 3901 | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux (résistance à la compression), recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité pour chaque lot de cordon de retenue | CCDG 15.9.1.6.1 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de cordon de retenue | CCDG 15.9.1.6.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Correction des non-conformités, si requise | art. 9.1.6 du Manuel | Après les corrections | Transmission d'informations au CPT | SC
| Avis de la conformité du système de levage et du système de support de l'entrepreneur | CCDG 15.9.1.6.2 Devis DGS E-03 | Avant le levage du tablier et après la réception de l'avis de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
X | Joints de tablier - 15.9.2 (voir aussi 15.7)
| Plans d’atelier des joints de tablier | CCDG 6.6, 15.9.2.1 art. 9.2.1 du Manuel | 2 semaines avant la fabrication des joints de tablier | Réception, vérification de la conformité, validation, transmission d'une copie des plans visés au CPT | SC | X | Plans visés
| Attestation de conformité des composés en élastomère | CCDG 15.9.2.2.1 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC | X
| Attestation de conformité des composés en élastomère | CCDG 15.9.2.2.1 | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de la conformité des matériaux, suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Approbation écrite du fabricant du joint à plus d'une garniture | CCDG 15.9.2.3 | Avant le bétonnage du joint de tablier à plus d’une garniture | Réception d'une copie de l’approbation écrite du fabricant, validation de la conformité des coffrages et de la mise en place du joint | SC | X
| Correction des non-conformités, si requise | section 9.2.3 du Manuel | Après les corrections | Transmission d'informations au CPT | SC
X | Dispositifs de retenue en acier - 15.9.3 (voir aussi 15.7)
| Plans d’atelier des dispositifs de retenue en acier | CCDG 6.6, 15.9.3.1 art. 9.3.1 du Manuel | 2 semaines avant la fabrication des dispositifs de retenue en acier | Réception, vérification de la conformité, validation, transmission d'une copie des plans visés au CPT | SC | X | Plans visés
| Correction des non-conformités, si requise | section 9.3.4 du Manuel | Après les corrections | Transmission d'informations au CPT | SC
X | Drains en acier - 15.9.4 (voir aussi 15.7)
| Plans d’atelier des drains en acier | CCDG 6.6, 15.9.4 art. 9.4 du Manuel | 2 semaines avant la fabrication des drains | Réception, vérification de la conformité, validation, transmission d'une copie des plans visés au CPT | SC | X | Plans visés
| Correction des non-conformités, si requise | art. 9.4 du Manuel | Après les corrections | Transmission d'informations au CPT | SC
X | Membrane d’étanchéité et membrane autocollante pour joints - 15.10
| Périodes de pose de la membrane d'étanchéité | CCDG 15.10.3.1.3 a) Plans et devis section 10.4 du Manuel | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de période de la réalisation de pose. | SC |  | Calendrier
| Assurance de la qualité et contrôle de réception de matériau de cure, de mortier cimentaire, d'enrobé correcteur et d'autres matériaux | CCDG 15.4.2, 15.10.3.1.2 Plans et devis | Selon les exigences du devis | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Assurance de la qualité et contrôle de réception de matériau de cure, de mortier cimentaire, d'enrobé correcteur et d'autres matériaux | CCDG 15.4.2, 15.10.3.1.2 Plans et devis | À la demande du SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception de couche d'accrochage et de membrane d'étanchéité | CCDG 15.10.1, 15.10.2.1, 15.10.3.1.3 Norme 3701 Plans et devis | Pendant les travaux. Essais - au besoin. | Vérification du respect des délais pendant la pose. Demande d'échantillonnage au RAQ, avis de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Contrôle de réception de couche d'accrochage et de membrane d'étanchéité | CCDG 15.10.1, 15.10.2.1 Norme 3701 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception de la membrane autocollante pour joints | CCDG 15.10.1, 15.10.2.1 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ, avis de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Contrôle de réception de la membrane autocollante pour joints | CCDG 15.10.1, 15.10.2.1 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Délimitation des surfaces à réparer et choix du matériau de correction | CCDG 15.10.3.1.2, 13.2 , 13.3 Norme 4105 | Délai convenu avec l'entrepreneur | Vérification du nettoyage de base des surfaces existantes et délimitation des surfaces à réparer, détermination du matériau de correction (mortier cimentaire, EC-5 ou EC-10) | SC | X | RDP-006
| Autorisation de réaliser le meulage aux endroits indiqués par l'entrepreneur | CCDG 15.10.3.1.2 Plans et devis | Avant la pose de la couche d’accrochage | Inspection conjointe avec l'entrepreneur, autorisation | SC | X | RDP-006
| Rapiéçage mécanique ou manuel avec un enrobé de type EC-5 ou EC-10 | CCDG 15.10.3.1.2 | Après le nettoyage et l'évaluation du relief des surfaces | Vérification et demande de rapiéçage, si requis | SC
| Avis de l'entrepreneur | CCDG 15.10.3.1.3 | 24 heures avant de pose de la membrane d'étanchéité | Réception, vérification de la conformité (notamment de délais), vérification des conditions météorologiques, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X
X | Revêtement en enrobé - 15.11
| Dalle existante - Périodes de l'enlèvement de l'enrobé et de la pose de la membrane d'étanchéité | CCDG 15.11.3.1.1 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de période de la réalisation des travaux | SC |  | Calendrier
| Assurance de la qualité et contrôle de réception du liant d'accrochage, de l'enrobé préparé et posé à chaud et d'autres matériaux (voir onglet "Revêtement de chaussée en enrobé) | CCDG 15.11.1, 15.11.2, 13.2.1, 13.2.2 (excluant le bitume fluidifié), 13.3.1, 13.3.2 Devis DGS D-09 Plans et devis | Selon les exigences du devis | Réception des documents de l'entrepreneur avec indication du contrat antérieur ayant servi à valider la formule de mélange, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Assurance de la qualité et contrôle de réception du liant d'accrochage, de l'enrobé préparé et posé à chaud et d'autres matériaux (voir onglet "Revêtement de chaussée en enrobé) | CCDG 15.11.1, 15.11.2, 13.2.1, 13.2.2 (excluant le bitume fluidifié), 13.3.1, 13.3.2 Devis DGS D-09 Plans et devis | À la demande du SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Conformité des délais, du matériel et des travaux de préparation des surfaces (voir aussi onglet "Revêtement de chaussée en enrobé") | CCDG 15.11.3.1.1, 15.11.3.1.2, 13.2.4, 13.3.4 art. 11.3.1 du Manuel | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de température, de compactage et d'épaisseur de couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Relevé d'arpentage de la dalle existante et liste des épaisseurs calculées de la couche de correction | CCDG 15.11.3.3.1 a) | 5 jours avant la pose de la couche de correction | Réception de l'entrepreneur et validation du relevé d'arpentage et la liste des épaisseurs calculées | SC | X
| Relevé d'arpentage de la dalle existante et liste des épaisseurs calculées de la couche de correction | CCDG 15.11.3.3.1 a) | 5 jours après la réception du relevé et de liste des épaisseurs | Remise de la liste des épaisseurs révisée à l'entrepreneur | SC | X | RDP-006
| Avis écrit de l'entrepreneur de la pose de l’enrobé | CCDG 15.11.3.3 | 24 heures avant le début de pose (3 jours max. après la pose de membrane d'étanchéité) | Réception, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Calendrier
| Conformité des délais, du matériel et des travaux de mise en place du liant d'accrochage et de l'enrobé (voir aussi onglet "Revêtement de chaussée en enrobé") | CCDG 15.11.2.1, 15.11.3.2, 15.11.3.3, 13.2.4, 13.3.4 Plans et devis art. 11.3.2, 11.3.3 du Manuel | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de température, de compactage et d'épaisseur de couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
X | Murs de soutènement homologués -15.12 (de plus, voir les exigences du chapitre 15.4 concernant les éléments en béton préfabriqués)
| Nom du fournisseur de mur et l'usine de fabrication | CCDG 15.4.3 | 4 semaines avant la réunion préalable de fabrication | Réception, planification de la réunion, informer RAQ | SC
| Note de calcul (jusqu'à 1er janvier 2022) ou la fiche de conception signée par un ingénieur et vérifiée par un autre | CCDG 15.12.1 Devis DGS OS-08 CSA W186 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, correspondance avec l'avis technique du Ministère, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Note ou fiche visée
| Note de calcul (jusqu'à 1er janvier 2022) ou fiche de conception signée par un ingénieur et vérifiée par un autre | CCDG 15.12.1 Devis DGS OS-08 CSA W186 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Note ou fiche visée
| Plans d'atelier de mur de soutènement, incluant les dispositifs de levage, signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.12.1 et 15.4.3 Devis DGS OS-08 CSA W186 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, correspondance avec l'avis technique du Ministère, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Plans visés
| Plan d'atelier de mur de soutènement, incluant les dispositifs de levage, signé par un ingénieur et vérifié par un autre | CCDG 15.12.1 et 15.4.3 Devis DGS OS-08 CSA W186 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans visés
| Devis de construction précisant la méthode de travail, l'équipement utilisé, des matériaux de remblai et du coussin de support signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.12.1 Devis DGS OS-08 CSA W186 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  | Documents visés
| Devis de construction précisant la méthode de travail, l'équipement utilisé, des matériaux de remblai et du coussin de support signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.12.1 Devis DGS OS-08-C CSA W186 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Documents visés
| Certificat de qualification de l'usine et des soudeurs | CCDG 15.4.3.3 Devis DGS OS-08 CSA W186 | Avec les plans d'atelier | Réception, vérification de validité | SC | X
| Documents concernant les murs faisant l'objet d'un brevet | CCDG 15.12 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Réunion préalable à la fabrication des murs | CCDG 15.4.3 Plans et devis | 7 jours avant le début de la fabrication | Convoquer la réunion, préparer l'ordre du jour et CR | SC | X | CR
| Réunion préalable à la fabrication des murs | CCDG 15.4.3 Plans et devis | À l'invitation du SC | Participation à la réunion, recommandations, suivi auprès du SC | RAQ | X
| Avis et autorisation de bétonnage (murs préfabriqués) | CCDG 15.4.3 Devis DGS OS-08 | 24 et 3 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Autorisation de bétonnage. Avis au RAQ | SC |  | RDP-006
| Assurance de la qualité et contrôle de réception du béton, de matériau de cure et de mortier (voir "Ouvrage en béton - 15.4") | CCDG 15.12.4, 15.12.3, 15.4.3 Norme 3101 Devis DGS OS-08 Plans et devis | Selon les exigences du devis | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Assurance de la qualité et contrôle de réception du béton, de matériau de cure et de mortier (voir "Ouvrage en béton - 15.4") | CCDG 15.12.4, 15.12.3, 15.4.3 Norme 3101 Devis DGS OS-08 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour coussin de support | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.2, 12.2.2 | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires pour coussin de support | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.2, 12.2.2 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour coussin de support | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.2, 12.2.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les massifs des murs remblais renforcés ou à ancrages multiples | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.1.1, 12.2.2 art. 12.4 du Manuel | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires pour les massifs des murs remblais renforcés ou à ancrages multiples (voir "Fondation de chaussée") | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.1.2, 12.2.2, 12.3.2 art. 12.4 du Manuel | Selon les exigences du devis | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les massifs des murs remblais renforcés ou à ancrages multiples | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.1.2, 12.2.2 art. 12.4 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Essais sur les matériaux granulaires | CCDG 15.12.3.1 | Au besoin, délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, détermination de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les autres murs de soutènement homologués | CCDG 15.12.4.2.1, 12.2.2 art. 12.4 du Manuel | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les autres murs de soutènement homologués | CCDG 15.12.4.2.1, 12.2.2 art. 12.4 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité des géogrilles | CCDG 15.12.4.4.1 | 7 jours avant l’utilisation | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des géogrilles | CCDG 15.12.4.4.1 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité pour les drains perforés et contrôle de réception | CCDG 15.2.4.5, 15.12.4.7, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | 7 jours avant chaque livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de conformité pour les drains perforés et contrôle de réception | CCDG 15.2.4.5, 15.12.4.7, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  | RDP-006
| Attestation de conformité pour les drains perforés et contrôle de réception | CCDG 15.2.4.5, 15.12.4.7, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité des éléments de façade des murs en béton | CCDG 15.12.4.6 | 7 jours avant l’utilisation | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des éléments de façade des murs en béton | CCDG 15.12.4.6 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Échantillons pour chaque formule de mélange, chaque texture et couleur | CCDG 15.12.4.6 art. 26.2 CSA A23.4 | Délai convenu avec l'entrepreneur pour approuver les échantillons à la réunion préalable à la fabrication | Coordination avec RAQ, approbation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Échantillons pour chaque formule de mélange, chaque texture et couleur | CCDG 15.12.4.6 art. 26.2 CSA A23.4 | Délai convenu avec le SC | Observation de réalisation des échantillons, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 15.12.4.3, 12.7.1, 12.7.2 BNQ 7009-910/2018 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ | SC
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 15.12.4.3, 12.7.1, 12.7.2 BNQ 7009-910/2018 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception des matériaux granulaires (voir aussi l'onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 15.12.4.1, 15.12.4.2, 12.3.4 | Au moment convenu avec le RAQ | Coordination avec l'entrepreneur, vérification de la conformité du laboratoire de l'entrepreneur, suivi | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires (voir aussi l'onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 15.12.4.1, 15.12.4.2, 12.3.4 | Délai convenu avec le SC | Prélèvement et l'essai, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception des blocs remblais | CCDG 15.12.3.2, 15.12.4.5 Normes 3103 et 3403 | Au moment convenu avec le RAQ | Coordination avec l'entrepreneur, vérification de la conformité du laboratoire de l'entrepreneur, suivi | SC
| Contrôle de réception des blocs remblais | CCDG 15.12.3.2, 15.12.4.5 Normes 3103 et 3403 | Délai convenu avec le SC | Prélèvement et l'essai, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Nom du représentant qualifié du fournisseur du mur | CCDG 15.12.5 | 7 jours avant la fabrication | Réception de l'entrepreneur le nom du représentant du fournisseur | SC
| Présence du représentant qualifié du fournisseur du mur | CCDG 15.12.5 | La réunion de chantier précédant l'installation | Convocation à la réunion | SC |  | CR
| Fond d'excavation, coussin de support et mise en place des massifs des murs remblais | CCDG 15.12.5, 15.2.5.3, 15.2.5.4.1, 15.2.5.5, 11.10 | Ponctuellement durant la compaction du remblai, à la fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Fond d'excavation, coussin de support et mise en place des massifs des murs remblais | CCDG 15.12.5, 15.2.5.3, 15.2.5.4.1, 15.2.5.5, 11.10 | Après les travaux | Réception du RAQ et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Lettre attestant la conformité d'installation du mur signé par un ingénieur du fournisseur | Devis DGS OS-08 | Maximum 7 jours après la fin de la construction | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Relevé de profil de la paroi du mur | Devis services professionnels "surveillance des travaux de structures" sect. 4.2.3 | À la fin des travaux de construction | Réception du relevé d'arpentage et vérification de la conformité | SC
X | Ponceaux préfabriqués - 15.13 (de plus, voir les exigences du chapitre 15.4 concernant les éléments en béton préfabriqués ou les éléments en béton coulé en place )
| Nom du fournisseur de mur et l'usine de fabrication | CCDG 15.4.3 | 4 semaines avant la réunion préalable de fabrication | Réception, planification de la réunion, informer RAQ | SC
| Ponceaux homologués - Note de calcul (jusqu'à 1er janvier 2021) ou fiche de conception signée par un ingénieur et vérifiée par un autre | CCDG 15.13.1 OS-09 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, correspondance avec l'avis technique de la Ville, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Note ou fiche visée
| Ponceaux homologués - Note de calcul (jusqu'à 1er janvier 2021) ou fiche de conception signée par un ingénieur et vérifiée par un autre | CCDG 15.13.1 OS-09 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Note ou fiche visée
| Plans d'atelier de ponceau homologué, incluant les dispositifs de levage, signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 et 15.4.3 Devis DGS OS-09 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, correspondance avec l'avis technique de la Ville, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Plans visés
| Plans d'atelier de ponceau homologué, incluant les dispositifs de levage, signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 et 15.4.3 Devis DGS OS-09 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans visés
| Plans d'atelier du dispositif mécanique pour les ponceaux en béton armé préfabriqués (sauf les tuyaux) signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 Devis DGS OS-09 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Plans visés
| Plans d'atelier du dispositif mécanique pour les ponceaux en béton armé préfabriqués (sauf les tuyaux) signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 Devis DGS OS-09 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans visés
| Ponceaux homologués - Plans d'atelier, la note de calcul ou la fiche de conception signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 Devis DGS OS-09 | Selon les exigences du devis | Réception, vérification de la conformité, correspondance avec l'avis technique du Ministère, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Plans, notes ou fiche visés
| Tuyaux en tôle forte ondulée - Plans d'atelier et la note de calcul signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 Devis DGS OS-09 | Selon les exigences du devis | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Plans, notes visées
| Tuyaux en tôle forte ondulée - Plan de montage signé par un ingénieur | CCDG 15.13.1 Devis DGS OS-09 | Selon les exigences du devis | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Plans visés
| Plans d'atelier, plan de montage, la note de calcul ou la fiche de conception pour les ponceaux | CCDG 15.13.1 Devis DGS OS-09 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Plans, notes ou fiche visés
| Ponceaux homologués - Devis de construction du fournisseur, incluant la méthode de travail et l'équipement utilisé, des matériaux de remblai et du coussin de support signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 Devis DGS OS-09 CSA W186 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X
| Ponceaux homologués - Devis de construction du fournisseur, incluant la méthode de travail et l'équipement utilisé, des matériaux de remblai et du coussin de support signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 Devis DGS OS-09 CSA W186 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X | Documents visés
| Certificat de qualification de l'usine et des soudeurs | CCDG 15.4.3.3 Devis DGS OS-09 CSA W186 | Avec les plans d'atelier | Réception, vérification de validité | SC | X
| Documents concernant les ponceaux faisant l'objet d'un brevet | CCDG 15.13.2.1 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour chaque source (voir "Fondation - 12.3.2") | CCDG 15.13.3.1, 15.13.4.1 BNQ 2560-114 art. 13.3, 13.4 du Manuel | 7 jours avant la première livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires (voir "Fondation - 12.3.2") avec les critères électrochimiques | CCDG 15.13.3.1, 15.13.4.1 BNQ 2560-114 art. 13.3, 13.4 du Manuel | 7 jours avant la première livraison des ponceaux voûtés en tôle ondulée en acier galvanisé | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires | CCDG 15.13.4.1, 15.12.4.1.2 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  | RDP-006
| Contrôle de réception des matériaux granulaires | CCDG 15.13.4.1, 15.12.4.1.2 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Réunion préalable à la fabrication du ponceau préfabriqué | CCDG 15.4.3 Plans et devis | 4 semaines avant la réunion préalable de fabrication | Recevoir le nom du fournisseur et de l'usine de fabrication | SC
| Réunion préalable à la fabrication du ponceau préfabriqué | CCDG 15.4.3 Plans et devis | 7 jours avant le début de la fabrication | Convoquer la réunion, préparer l'ordre du jour et CR | SC | X | CR
| Réunion préalable à la fabrication du ponceau préfabriqué | CCDG 15.4.3 Plans et devis | À l'invitation du SC | Participation à la réunion, recommandations, suivi auprès du SC | RAQ (usine) | X
| Avis et autorisation de bétonnage (ponceaux préfabriqués) | CCDG 15.4.3 Devis DGS OS-09 | 24 et 3 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Autorisation de bétonnage. Avis au RAQ | SC |  | RDP-006
| Assurance de la qualité et contrôle de réception du béton, de matériau de cure et du mortier (voir "Ouvrage en béton - 15.4") | CCDG 15.13.3.2, 15.4.3 Norme 3101 Devis DGS OS-09 Plans et devis | Selon les exigences du devis | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Assurance de la qualité et contrôle de réception du béton, de matériau de cure et du mortier (voir "Ouvrage en béton - 15.4") | CCDG 15.13.3.2, 15.4.3 Norme 3101 Devis DGS OS-09 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Certificat du BNQ pour fabricant des tuyaux en béton | CCDG 15.13.4.2 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du BNQ pour fabricant des tuyaux en béton | CCDG 15.13.4.2 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Certificat du BNQ pour fabricant des tuyaux en tôle d'acier ondulée, y compris les manchons d'accouplement | CCDG 15.13.4.2 BNQ 3311-910 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du BNQ pour fabricant des tuyaux en tôle d'acier ondulée, y compris les manchons d'accouplement | CCDG 15.13.4.2 BNQ 3311-910 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Certificat du BNQ pour fabricant des tuyaux en polyéthylène | CCDG 15.13.4.2 BNQ 3624-907 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du BNQ pour fabricant des tuyaux en polyéthylène | CCDG 15.13.4.2 BNQ 3624-907 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité des ponceaux en béton préfabriqué | CCDG 15.13.3.3, 15.13.4.7 BNQ 2622-126 Plans et devis | 7 jours avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des ponceaux en béton préfabriqué | CCDG 15.13.3.3, 15.13.4.7 BNQ 2622-126 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité des tuyaux en tôle d'acier ondulée, nervurée ou en tôle forte ondulée et courbée, sauf les tuyaux certifiés BNQ | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.3.1 Norme 7101 Plans et devis CSA W59 | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux en tôle d'acier ondulée, nervurée ou en tôle forte ondulée et courbée, sauf les tuyaux certifiés BNQ | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.3.1 Norme 7101 Plans et devis CSA W59 | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité des tuyaux en polyéthylène (à profil ouvert ou fermé, classe "A"), y compris les emboîtements et les manchons d'accouplement | CCDG 15.13.3.5, 15.13.4.4 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | 7 jours avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux en polyéthylène (à profil ouvert ou fermé, classe "A"), y compris les emboîtements et les manchons d'accouplement | CCDG 15.13.3.5, 15.13.4.4 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception de tôle d'acier | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.3.2 Norme 7101 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC
| Contrôle de réception de tôle d'acier | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.3.2 Norme 7101 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception des tuyaux en polyéthylène | CCDG 15.13.3.5, 15.13.4.4.2 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC
| Contrôle de réception des tuyaux en polyéthylène | CCDG 15.13.3.5, 15.13.4.4.2 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | À la demande du SC | Prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 15.13.4.5, 15.13.3.6 BNQ 7009-910/2018 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ | SC
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 15.13.4.5, 15.13.3.6 BNQ 7009-910/2018 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception de membrane d'étanchéité | CCDG 15.13.4.6, 15.13.3.7 Norme 3701 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ, avis de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Contrôle de réception de membrane d'étanchéité | CCDG 15.13.4.6, 15.13.3.7 Norme 3701 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Nom du représentant qualifié du fournisseur de ponceaux | CCDG 15.13.5 | 7 jours avant le début de mise en place d'un ponceau homologué ou des tuyaux en tôle forte d'acier ondulée | Réception du nom du représentant qualifié du fabricant de ponceau | SC
| Ponceaux homologués - Présence du représentant qualifié du fournisseur de ponceaux | CCDG 15.13.5 | La réunion de chantier précédant l'installation | Convocation à la réunion | SC |  | CR
| Fond d'excavation, mise en place des matériaux granulaires de fondation, du coussin de support et du remblai par couche | CCDG 15.2.5.3, 15.2.5.4.1, 15.2.5.5, 11.10 Plans et devis art. 13.5 du Manuel | Ponctuellement durant la compaction du remblai, à la fréquence convenue | Contrôle de la qualité matériaux en chantier, les essais de compactage par couche, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Fond d'excavation, mise en place des matériaux granulaires de fondation, du coussin de support et du remblai par couche | CCDG 15.2.5.3, 15.2.5.4.1, 15.2.5.5, 11.10 Plans et devis art. 13.5 du Manuel | Après les travaux | Réception du RAQ et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Ponceaux homologués - Lettre attestant la conformité d'installation du ponceau signé par un ingénieur du fournisseur | Devis DGS OS-09 | Maximum 7 jours après la fin de la construction | Réception, vérification de la conformité | SC | X
X | Galvanisation, métallisation et peinturage -15.14
X | Protection environnementale - 15.14.1
| Périodes de restriction | CCDG 15.14.1 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de période de la réalisation des travaux | SC |  | Calendrier
| Caractérisation des résidus solides générés par les travaux de décapage et mise au rebut | RLRQ, ch. C-24.2, r.43 et ch. Q-2 Devis DGS OS-05 | Dès le début des travaux d'enlèvement de la peinture existante | Coordination avec le RS en chantier pour assurer sa présence pendant l'essai et transfert des échantillons, coordination avec l'entrepreneur pour déterminer le laboratoire CEAEQ, réception des résultats du laboratoire, vérification de la conformité de traitement des résidus par l'entrepreneur, réception des bons de livraison | SC |  | Manifestes de transports Attestation du professionnel ou autre personne compétente (DCDP 2019-08) Formulaire de déclaration de conformité pour la réception de sols contaminants (DCVSC-2019-10)
| Numéro d'autorisation de l'exploitant du site des résidus | Devis DGS OS-05 | 10 jours avant le premier acheminement des résidus | Réception, vérification de la conformité | SC
| Autorisation environnementale du lieu de destination, avec les résultats d’analyses exigées | Devis DGS OS-05 | Avant l'acheminement des matières dangereuses | Réception, vérification de la conformité | SC
| Bordereau de livraison ou une preuve écrite de transport et gestion des résidus | Devis DGS OS-05 | Après chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Plans d'exécution des travaux de métallisation ou de peinturage en chantier | CCDG 15.14.1 ch. 5 Guide de peinturage des charpentes métalliques | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception de plans et d'autorisation utiliser un site pour l'entreposage des résidus, vérification de la conformité, transmission au RENV, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Plans visés
| Plans d'exécution des travaux de métallisation ou de peinturage en chantier | CCDG 15.14.1 ch. 5 Guide de peinturage des charpentes métalliques | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité des mesures de protection environnementale au chantier, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Plan d'ouvrage provisoire des enceintes de confinement, incluant les charges verticales, latérales et l'emplacement des attaches. Plan de dispositifs de récupération des résidus | CCDG 6.6, 15.14.1.1 | 2 semaines avant la construction des enceintes | Réception, vérification de la conformité du document, validation des charges sur la structure, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X | Plans visés
| Avis de l'entrepreneur sur la conformité des enceintes de confinement construites, déplacées ou modifiées signé par un ingénieur | CCDG 15.14.1.1 | Après la construction, déplacement ou la modification et après l'inspection au chantier des enceintes | Réception de l'avis, vérification de la conformité | SC
X | Galvanisation - 15.14.2
| Attestation de conformité d'élément en acier galvanisé et l'information requise pour les barres à haute résistance | CCDG 15.14.2.1.1 ASTM A722 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité d'élément en acier galvanisé et l'information requise pour les barres à haute résistance | CCDG 15.14.2.1.1 ASTM A722 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception des éléments en acier galvanisé ou les barres à haute résistance | CCDG 15.14.2.1.2 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ, avis de l'entrepreneur | SC |  | RDP-006
| Contrôle de réception des éléments en acier galvanisé ou les barres à haute résistance | CCDG 15.14.2.1.2 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Écaillage des barres d'armatures galvanisées et protection des surfaces de coupe | CCDG 15.14.2.2 | Après la livraison des armatures, avant leur pose | Réception des résultats de vérifications des surfaces écaillées au droit des pliages et des surfaces de coupe. Vérification de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur. | SC
X | Métallisation - 15.14.3
| Conformité du métal d'apport | CCDG 15.14.3.1 et 15.15 ASTM B833 | Deux semaines avant la métallisation | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Degré de rugosité de l'acier après décapage | CCDG 15.14.3.2.1 b) ASTM D4417 | Avant application de la métallisation | Réception des résultats de vérifications de la conformité | SC
| Conditions d'application et méthode de l'application de la métallisation | CCDG 15.14.3.2.2 | Pendant et après les travaux | Réception des résultats de vérifications de la conformité du délai, de l'aspect et épaisseur mesurée du recouvrement. Vérification de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur. | SC
| Essais de 3 plots sur le premier élément | CCDG 15.14.3.2.1 d) Plans et devis | Au début de métallisation. Lorsque la méthode ou produit est changé. | Demande d'essai au RAQ, suivi | SC
| Essais de 3 plots sur le premier élément | CCDG 15.14.3.2.1 d) Plans et devis | À la demande du SC | Réalisation d'essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Métallisation | CCDG 15.14.3.2 art. 14.3 du Manuel | Après les travaux de galvanisation | Transmission au CARSVL des informations concernant les anomalies afin d'aviser le DLC | SC |  | JC-1
X | Peinturage des surfaces d'acier - 15.14.4
| Système de peinture | CCDG 15.14.4.1, 15.14.4.2.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Demande d'information de l'entrepreneur, vérification d'homologation du système | SC
| Test pour le revêtement classe B | CCDG 15.14.4.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ pour validation | SC
| Test pour le revêtement classe B | CCDG 15.14.4.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Attestation de conformité de la peinture signée par un représentant autorisé du fournisseur | CCDG 15.14.4.1, 15.14.4.2.2 Norme 10104 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ pour validation | SC
| Attestation de conformité de la peinture signée par un représentant autorisé du fournisseur | CCDG 15.14.4.1, 15.14.4.2.2 Norme 10104 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Contrôle de réception de la peinture | CCDG 15.14.4.2.3 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ, avis à l'entrepreneur | SC
| Contrôle de réception de la peinture | CCDG 15.14.4.2.3 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Fiches techniques et les fiches de données de sécurité des peintures et des diluants | CCDG 15.14.4.3.2 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Fiches techniques et les fiches de données de sécurité des peintures et des diluants | CCDG 15.14.4.3.2 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  | RDP-008
| Teneur en ions chlorures sur les surfaces à peinturer | Devis DGS OS-05-R | Après préparation des surfaces ou avant les travaux de peinture | Coordination avec le RAQ et l'entrepreneur, suivi de la conformité | SC | X
| Teneur en ions chlorures sur les surfaces à peinturer | Devis DGS OS-05-R | Délai convenu avec le SC | Réalisation des essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X | RDP-008
| Conditions d'application et méthode de l'application de la peinture | CCDG 15.14.4.3 art. 14.4 du Manuel | Pendant et après les travaux | Réception des résultats de vérifications de la conformité du délai, des températures, de l'aspect et épaisseur mesurée du recouvrement | SC
| Conditions d'application et méthode de l'application de la peinture | CCDG 15.14.4.3 art. 14.4 du Manuel | Après les travaux | Communication avec CARSVL en cas de doute afin d'aviser la DLC | SC
X | Dispositions diverses - 15.15
| Fiches techniques des produits utilisés | CCDG 15.15, 15.4.2 | 14 jours avant l'utilisation du produit | Détermination les produits pour lesquels les fiches techniques doivent être fournies, demande les fiches auprès l'entrepreneur. Réception des documents, vérification de conformité | SC | X
| Fixation des coffrages ou des ouvrages provisoires aux surfaces de béton | CCDG 15.15 | Avant de fixation | Vérification et autorisation à l'entrepreneur de fixer aux surfaces en béton | SC | X | RDP-006
| Équipement d'accès motorisé | CCDG 15.15.1 | À la suite de la réception de l'avis de l'entrepreneur indiquant la fin des travaux sans excéder 2 semaines après | Avis écrit à l'entrepreneur précisant la date et l'heure où l'équipement doit être mis en disposition de la Ville | SC | X
| Registre d'utilisation de l'équipement | CCDG 15.15.1 | À l'arrivée de l'équipement sur le site | Réception d'une copie du registre, vérification de la conformité de délai d'utilisation de l'équipement, inspection de l'équipement, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X

## 4)Doc. Référence et livrables
4c. Documents de référence, politiques ou procédures de projet du donneur d'ouvrage
Documents contractuels :
Lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement (MDELCC)
Tome V - Signalisation routière Ministère des Transports du Québec, (MTQ)
Lois et règlements relatifs à la santé et la sécurité du travail (CNESST)
À compléter par le professionnel
Documents de référence :
Documents du Bureau de normalisation du Québec, Guide de surveillance des travaux d'infrastructures municipales du CERIU (GSTIM), Guide de surveillance MTQ, Guide de surveillance Ville de Laval, Contrat Voirie Travaux (Appel d'offre DOS-XXX), Cahier des charges - service de surveillance (DOS-XXX)
4d. Liste des livrables
Les livrables sont les suivants (sans s'y limiter) :
Description du livrable : | Format
Plan de surveillance | Modèle client
Compte rendu des réunions | Modèle consultant
Détail des calculs d'ouvrages exécutés | Modèle client
Rapport quotidien | Modèle client
Inspection de la signalisation | Modèle client
Bordereau de paiement | Modèle client
Recommandation de paiement | Modèle client
Demande de paiement | Modèle client
Registre des éléments techniques | Modèle client
Suivi budgétaire | Modèle client
Mémos de chantier et registre | Modèle client
Avis à l'entrepreneur et registre | Modèle client
Question et réponse techniques et registre | Modèle client
Demande de modification technique et registre | Modèle client
Registre des dessins d'atelier et fiches techniques | Modèle client
Formulaire d'avenant préliminaire | Modèle client
Formulaire d'avenant final | Modèle client
Ordre de changement | Modèle client
Registre des changements | Modèle client
Liste des déficiences | Modèle client
Lettre de réception provisoire ou définitive des travaux | Modèle client
Certificat de réception provisoire ou définitive des travaux | Modèle client
Évaluation de l'entrepreneur | Modèle client
Rapport final de surveillance | Modèle consultant

## 5) Ventilation Honoraires
Ventilation des honoraires
[7 empty] | Semaines | Jours
Délai long
Délai court
No | NOM DE LA RESSOURCE | FONCTION | DISCIPLINE | CHANTIER/BUREAU | JOUR/SOIR/NUIT/FIN DE SEMAINE | TAUX HORAIRE | JANVIER 2022 |  | FÉVRIER 2022 |  | MARS 2022 |  | AVRIL 2022 |  | MAI 2022 |  | JUIN 2022 |  | JUILLET 2022 |  | AOÛT 2022 |  | SEPTEMBRE 2022 |  | OCTOBRE 2022 |  | NOVEMBRE 2022 |  | DÉCEMBRE 2022 |  | Nb. DE SEMAINE (peut être saisi manuellement) | HEURE RÉGULIÈRE | HEURE SUPP. | COÛT TOTAL
[7 empty] | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES |  | SEMAINES
[7 empty] | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp. | h/rég. | h/supp.
ADMINISTRATION
DIRECTION DU PROJET
| John Doe, ing. | Chargé de projet | Infrastructure municipale | Chantier | Jour | 50.75 |  |  | 20 | 1 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 2 | [12 empty] | 20 | 400 | 12 | 20909
ÉQUIPE DE SURVEILLANCE
MAINTIEN DE LA CIRCULATION
ENVIRONNEMENT
ARPENTAGE
NOTE: veuillez vous référer à la clause 4.4. Honoraires